马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目竣工财务决算审核报告

川融策专审〔2026〕第    号

四 川 融 策 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

Sichuan rongce certified public accountants Co., Ltd

2026年7月20日

目 录

一、被审核单位概况	2

二、	建设项目情况及审核依据	2

（一）建设项目基本情况	2

（二）审核依据	5

三、项目工程主要招投标及合同签订情况	6

（一）招投标情况	6

（二）合同签订情况	6

四、资金来源及到位情况	8

（一）资金来源情况	8

（二）资金到位情况	8

五、财务决算审核情况	9

（一）建筑安装工程投资审定情况	9

（二）项目资金支出情况审核	9

六、资产交付使用情况及结余资金审定情况	10

（一）资产交付使用情况	10

（二）结余资金审核情况	10

七、项目预(概)算执行情况审核	11

八、审核意见	12

九、说明事项	12

十、本报告适用范围	12

川融策专审〔2026〕第   号

马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目竣工财务决算审核报告

阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局：

我们接受阿坝藏族羌族自治州财政局委托，于2026年7月14日至2026年7月20日对贵局组织建设的马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目（以下简称本项目），截止2026年7月13日的竣工财务决算报表进行了专项审核。该项目竣工财务决算报表的编制由项目业主负责，我们的责任是对该项目竣工财务决算报表发表专项审核意见。此次审核是依据《中国注册会计师审计准则》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算评审暂行办法》、财政部《基本建设财务规则》（财政部令81号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）、财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）以及贵公司与事务所签订的《基本建设工程项目竣工财务决算审核业务约定书》要求进行的。

项目业主的责任：按照财政部及项目业主单位的有关规定编制项目竣工财务决算报表及竣工决算编制说明，并使其公允反映；设计、实施和维护与项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

审计单位和注册会计师的责任：是在实施审核工作的基础上对项目竣工财务决算报表发表审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。我们结合该项目的实际情况，实施了包括审阅概算批复文件、工程合同、招投标文件、会计账簿、凭证和其他工程竣工决算编制资料等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为我们发表审核意见提供了基础。现将审核情况报告如下：

# 一、被审核单位概况

阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局，机构性质：机关单位，2025年12月23日取得由中共阿坝州委机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，证书编号为1513200008910527M），住所：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市团结街民族团结广场综合办公楼22楼，负责人：王世伟。

# 二、	建设项目情况及审核依据

## （一）建设项目基本情况

1.项目立项批复情况

①本项目于2022年4月21日阿坝州发展和改革局出具《关于马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目可行性研究报告的批复》（阿州发改行审〔2022〕24号）文件批复实施，批复如下：

项目名称：马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目。

建设性质：新建。

建设内容：对州老干中心至街心广场段（涉及达萨街一段、滨河路、达尔玛街、团结街、美谷街一段、美谷街二段等6条街道）临街约515.30亩区域。提升整治建筑立面107栋，总改造面积153071.28平方米；提升改造围墙围栏约1885.89米；打造重要节点景观，建筑面积约9792.87平方米。

项目地点：马尔康市。

总投资及资金来源：项目总投资为120,000,000.00元，资金来源为州本级财政资金。

建设工期：13个月（不含前期工作）。

②2023年8月24日由阿坝州发展和改革局出具《关于调整马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目建设内容的批复》（阿州发改行审〔2023〕37号）文件批复实施，批复如下：

建设内容调整为对州老干中心至街心广场段（含马尔康镇片区），沿梭磨河两岸6530米，覆盖面积640.51亩。提升整治建筑立面1133栋，总改造面积141054.05平方米；其中核心整治14300.86平方米，重点整治89047.36平方米，普通整治37705.83平方米；围墙围挡专项提升改造长度351.34米及配套人行道铺装651.05平方米；重点节点景观打造，建设面积9792.87平方米及挡墙工程60.14米；拆除影响工程施工的建筑物、构筑物等。

2.工程量清单和预算价审核情况

2022年7月20日由阿坝州财政投资评审中心出具《关于马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目招标控制价评审批复》（阿财投评审〔2022〕87号）评审情况：送审招标控制价为109,759,547.82元，评审后的招标控制价97,347,978.38元（其中专业暂估价为1,940,000.00元，暂列金7,736,253.95元），评审审减金额12,411,569.44元，评审审减率为11.31%。

3.项目建设主要的参建单位

施工单位：四川省建筑机械化工程有限公司；

设计单位：四川省建筑设计研究院有限公司；

监理单位：四川明清工程咨询有限公司；

施工图审查单位：四川矩阵工程技术咨询有限公司；

全过程造价咨询单位：中正天达建设集团有限公司；

工程结算审核单位：泰宇建筑工程技术咨询有限公司；

招标代理单位：合江达源建设工程有限公司；

财务竣工决算审核单位：四川融策会计师事务所有限公司。

4.项目建设工期

本项目开工令载明开工日期为2022年9月22日，由马尔康市自然资源局核发的《建设工程规划许可证》发证日期为2022年11月17日。计划开工时间为2022年8月29日至2023年6月30日竣工，计划工期为305天。实际开工时间为2022年9月22日至2023年9月12日竣工。

5.项目验收

2023年9月12日，马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目通过了由建设单位、施工单位、设计单位及监理单位等单位共同参与的竣工验收，参与验收单位签字盖章验收合格。

## （二）审核依据

1.《民法典》；

2.《中华人民共和国招标投标法》；

3.《预算法》；

4.《中华人民共和国会计法》；

5.《四川省人民政府关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发﹝2017﹞14号）；

6.《建设项目全过程造价咨询规程》；

7.《中国注册会计师审计准则》；

8.《基本建设财务规则》（财政部令第81号）；

9.《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建﹝2016﹞503号）；

10.《基本建设项目建设成本管理规定》（财建﹝2016﹞504号）；

11.《四川省政府投资工程建设项目比选办法》（四川省政府令，2013年第197-1号）；

12.	四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询收费标准》的通知（川价发﹝2008﹞141号）；

13.立项、初步设计及其批准文件；

14.工程招标文件、标底、投标书、评标报告、中标通知书；

15.工程施工合同、设计合同、监理合同等有关合同；

16.工程结算书、决算书、结算审核报告；

17.财务资料。

# 三、项目工程主要招投标及合同签订情况

为了保证项目的建设质量，项目业主按照国家基本建设项目程序，对马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目进行管理，实行项目法人制、招投标制、监理制、合同制及预留质保金。该项目合同签订情况如下：

## （一）招投标情况

- 1.2022年6月16日，业主委托四川博晨冠宏招标代理公司担任招标代理机构，通过公开招标程序遴选确定四川省建筑设计研究院有限公司为项目设计单位。

- 2.2022年8月16日，业主委托合江达源建设工程有限公司担任招标代理机构，通过公开招标程序遴选确定四川明清工程咨询有限公司为项目监理单位。

- 3.2022年8月15日，业主委托合江达源建设工程有限公司担任招标代理机构，通过公开招标程序遴选确定四川省建筑机械化工程有限公司为项目施工单位。

## （二）合同签订情况

1.2021年11月24日以竞争性谈判的方式确定阿坝州建筑设计有限责任公司为技术咨询服务单位，双方于2022年12月22日签订《建设工程勘察合同》，合同价款197,000.00元。2025年7月10日由四川中嘉万兴建筑规划设计有限公司出具承诺书，降低30%的服务费，合同最终金额为137,900.00元。

2.经公开招标遴选，确定成都中来润邦工程管理有限公司为本项目可行性研究编制单位，双方于①2022年4月20日签订《可行性研究报告编制合同》，合同价款258,000.00元；②2023年4月13日签订《可行性研究报告编制补充协议》，合同价款调整增加25,800.00元。

3.	2022年6月27日以网上投标竞价的方式确定四川矩阵工程技术咨询有限公司为施工图纸审查单位，双方于①2022年6月29日签订《市政工程施工图设计文件技术审查合同》，合同价108,000.00元。②2023年2月1日签订《补充协议》，合同价款调整增加86,400.00元。

4.经公开招标遴选，确定四川省建筑设计研究院有限公司为本项目设计单位，双方于①2022年6月23日签订《房屋建筑工程设计合同》，合同价款1,730,000.00元；②2023年1月18日签订《设计补充合同》，合同价款调整增加220,000.00元。

5.通过比选方式选定合江达源建设工程有限公司为本项目施工及监理招标代理服务单位，双方于2022年7月4日签订《委托招标代理合同》，服务收费按标准下浮20%，合同金额248,928.00元。

6.以直接委托的方式确定四川省建筑设计研究院有限公司为招标控制价和工程量清单编制单位，双方于2022年7月5日签订《建设工程造价咨询合同》，合同价款为200,000.00元，最终核定金额为180,000.00元。

7.以公开招标的方式确定四川明清工程咨询有限公司为监理单位，双方于2022年8月28日签订《建设工程监理合同》，合同价款为1,523,800.00元。

8.	以公开招标的方式确定四川省建筑机械化工程有限公司为施工单位，双方于2022年8月22日并签订《建设工程施工合同》，合同价为93,235,181.14元。

9.2022年12月13日以网上投标竞价的方式确定四川名阳岩土工程有限公司为勘察单位，双方于2022年12月22日签订《建设工程勘察合同》，合同价67,960.70元。

10.经竞争性磋商的方式遴选，确定中正天达建设集团有限公司为本项目施工阶段全过程造价控制单位，双方于2023年2月28日签订签订《建设工程造价咨询合同》，合同价款566,000.00元。

# 四、资金来源及到位情况

## （一）资金来源情况

项目总投资为120,000,000.00元，资金来源为州本级财政资金。

## （二）资金到位情况

截止2026年7月13日，依据2023年1月10日由中共阿坝州人民政府党组关于审定《马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目资金平衡方案（送审稿）的请示》上进行批示，（阿府党组〔2023〕4号）文件精神，2023年-2025年累计到位资金77,288,874.98元。

# 五、财务决算审核情况

截止2026年7月13日，实际完成投资84,707,685.26元，其中：建筑安装工程投资79,540,159.04元，待摊投资5,167,526.22元。

## （一）建筑安装工程投资审定情况

1根据阿坝州财政局《关于转下达马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目竣工结算的函》（阿州财建函〔2026〕8号文件），委托四川兴凯宏工程管理有限公司开展本项目竣工结算审核工作，于2026年4月13日出具《马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目竣工审核报告书》（兴凯宏结审〔2025〕第176号）。项目送审金额85,148,079.38元，审定金额79,540,159.04元，审减金额560,064.34元，审减率6.59%。

2.财务审核依据该项目工程施工合同、发票、经审批的支付凭证及阿州财建函〔2026〕8号、兴凯宏结审〔2025〕第176号等进行审核确认，审定建筑安装工程金额为79,540,159.04元。

## （二）项目资金支出情况审核

截至决算基准日，该项目送审投资总额84,707,685.26元，审定投资总额84,707,685.26元，其中：建筑安装工程投资79,540,159.04元，待摊投资5,167,526.22元。详见下表：

单位：元

| 支出类别 | 款项类型 | 送审投资额 | 审定投资额 | 审增(减)率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑安装工程投资 | 工程费用 | 79,540,159.04 | 79,540,159.04 | / |
|  | 小 计 | 79,540,159.04 | 79,540,159.04 | / |
| 待摊费用 | 设计费 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | / |
|  | 招标控制价和工程量清单编制费 | 180,000.00 | 180,000.00 | / |
|  | 监理费 | 1,523,800.00 | 1,523,800.00 | / |
|  | 可行性研究编制费 | 283,800.00 | 283,800.00 | / |
|  | 招标代理费 | 248,928.00 | 248,928.00 | / |
|  | 勘察费 | 67,960.70 | 67,960.70 | / |
|  | 施工图审查费 | 194,400.00 | 194,400.00 |  |
|  | 全过程造价咨询费 | 566,000.00 | 566,000.00 |  |
|  | 印花税及滞纳金 | 14,737.52 | 14,737.52 |  |
|  | 技术咨询服务费 | 137,900.00 | 137,900.00 |  |
|  | 小 计 | 5,167,526.22 | 5,167,526.22 | / |
| 总计 |  | 84,707,685.26 | 84,707,685.26 | / |

# 六、资产交付使用情况及结余资金审定情况

## （一）资产交付使用情况

项目完工验收后，直接投入使用。截止2026年7月13日，形成交付使用资产84,707,685.26元，其中：建筑安装工程投资79,540,159.04元，待摊投资5,167,526.22元。

## （二）结余资金审核情况

截止2026年7月13日，项目资金实际到位资金77,288,874.98元，实际总投资84,707,685.26元，已支付84,707,685.26元，应付未付7,418,810.28元。应付款明细如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 付款内容 | 已付金额 | 未付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 施工工程费 | 73,159,808.76 | 6,380,350.28 |
| 2 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 设计费 | 1,604,000.00 | 346,000.00 |
| 3 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 招标控制价和工程量清单编制费 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 4 | 四川明清工程咨询有限公司 | 监理费 | 1,219,040.00 | 304,760.00 |
| 5 | 成都中来润邦工程管理有限公司 | 可行性研究编制费 | 283,800.00 | 0.00 |
| 6 | 合江达源建设工程有限公司 | 招标代理费 | 248,928.00 | 0.00 |
| 7 | 四川名阳岩土工程有限公司 | 勘察费 | 67,960.70 | 0.00 |
| 8 | 四川矩阵工程技术咨询有限公司 | 施工图审查费 | 194,400.00 | 0.00 |
| 9 | 中正天达建设集团有限公司 | 全过程造价咨询费 | 396,200.00 | 169,800.00 |
| 10 | 国家税务总局马尔康市税务局第一税务分局 | 印花税及滞纳金 | 14,737.52 | 0.00 |
| 11 | 阿坝州建筑设计有限责任公司 | 技术咨询服务费 | 0.00 | 137,900.00 |
| 合计 |  |  | 77,288,874.98 | 7,418,810.28 |

# 七、项目预(概)算执行情况审核

1.工程实际投资与批复投资比较。

项目估算总投资120,000,000.00元，该项目实际完成投资84,707,685.26元，较批复价节约35,292,314.74元，节约率为29.41%。

2.预算控制的执行情况分析。

审定招标控制价为97,347,978.38元,工程审定金额79,540,159.04元，审减金额17,807,819.34元，节约率18.29%。

3.预算资金的执行情况分析。

实际完成的投资84,707,685.26元与到位的项目资金77,288,874.98元相比，项目缺口资金7,418,810.28元。

# 八、审核意见

我们认为马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目已按照规定的程序实施完毕，该项目在重大方面符合项目批复。经审阅工程及财务相关资料，项目实施单位认真执行了项目法人制、资本金制、招投标制、工程监理制、合同管理制；加强了工程进度、质量、投资控制，未发生重大人身、设备安全事故。项目支付均经过了审批程序，项目档案较为完整，财务核算较为规范，对建设成本进行了正确归集。

# 九、说明事项

本项目竣工财务决算审核、工程结算审核两项工作，均由阿坝藏族羌族自治州财政局统一委托第三方机构实施：其中竣工财务决算审核单位为四川融策会计师事务所有限公司，工程结算审核单位为四川兴凯宏工程管理有限公司，上述两项审核服务相关费用均由阿坝藏族羌族自治州财政局承担支付。

# 十、存在的问题

进一步加强财务核算及竣工财务决算工作，建设单位应在项目竣工后3个月内完成竣工财务决算的编制工作。

# 十、本报告适用范围

本报告仅为阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局用于马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目审核之用，不能离开委托要求和使用目的转作他用。非为法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他单位或个人，不得见诸于公开媒体，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的会计师事务所和注册会计师无关。

附件：1、基本建设项目竣工财务决算报表

2、竣工财务决算报表编制说明

3、基本建设项目竣工财务决算审核表

四川融策会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

中国 成都                   中国注册会计师：

二〇二六年七月二十日