巴中市恩阳医养园PPP项目

运营成本与收入情况专项审计报告

川融策专审〔2025〕第12-31号

（征求意见稿）

四川融策会计师事务所有限公司

SichuanrongcecertifiedpublicaccountantsCo.,Ltd

目 录

一、单位基本情况	1

二、项目基本情况	2

（一）运营模式	2

（二）运营期情况说明	3

三、运营成本构成及审核情况	4

（三）第一经营年度运营成本审核情况	5

（二）第二经营年度运营成本审核情况	6

（三）第三经营年度运营成本审核情况	7

四、运营收入构成及审核情况	7

（一）第一经营年度运营收入审核情况	8

（二）第二经营年度运营收入审核情况	8

（三）第三经营年度运营收入审核情况	9

五、总体审计结论及建议	9

（一）审计结论	9

（二）审计建议	10

六、其他说明事项	10

七、本报告的适用范围	11

八、附件	12

川融策专审〔2025〕第12-31号

巴中市恩阳医养园PPP项目

运营成本与收入情况专项审计报告

巴中市恩阳区卫生健康局：

我们接受委托，对巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司（以下简称“项目管理公司”）2022年10月28日—2024年12月31日运营成本情况进行专项审计。本次审计是依据相关行业标准、政策法规、市场调研情况，在项目管理公司提供的会计报表、账册、凭证及有关资料的基础上进行的，这些会计报表及资料的真实性、完整性由项目管理公司负责；我们的责任是在审计过程中根据被审计单位提供的相关资料进行审计，依据《中国注册会计师审计准则》《中华人民共和国会计法》及《中华人民共和国审计法》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，结合项目管理公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、电话询问、现场勘察等我们认为必要的审计程序。现将审计结果报告如下：

一、单位基本情况

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司成立于2017年1月13日，统一社会信用代码：91511900MA633QL60G；注册资本：壹亿元整；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：邵泽涛；单位地址：四川省巴中市恩阳区廻龙街11号；经营范围：一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；物业管理；单位后勤管理服务：日用百货销售；专业保洁、清洗、消毒服务：停车场服务；非居住房地产租赁；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、项目基本情况

## （一）运营模式

根据巴中市恩阳医养园PPP项目合同约定：由恩阳区人民医院与湖南省第五工程有限公司组建项目管理公司（即：巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司），政府授予项目管理公司本项目的投资、融资、建设及运营维护经营权。项目的运营和维护方面，项目管理公司负责项目的行政后勤管理（食堂、停车场、超市、保洁等）。合作期结束后，项目公司需将全部资产移交给政府或其指定机构。具体运营结构如下图：

目前运营和维护方面，项目管理公司负责医院行政后勤管理，包括食堂、停车场、超市、保洁等。其中：保安、保洁方面项目管理公司外包给第三方物业公司，项目管理公司向恩阳区人民医院收取物业费后用于支付第三方物业公司服务费。食堂、超市、共享充电宝等由项目管理公司招商，将场地出租给其他相关方，通过收取租金的方式获取收入。地下停车场收费由项目管理公司自主经营，按不超过200元/月/车的标准，按车辆型号、大小协商确定并收取停车费。

## （二）运营期情况说明

2017年6月26日巴中市恩阳区卫生和计划生育局与巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司签订巴中市恩阳区医养园PPP项目合同，合同14.2 a约定：“乙方取得监理单位出具的竣工验收合格报告之次日为运营日，本项目自此进入运营期”。该项目验收时间为2022年10月27日，故运营期以2022年10月28日为开始日。

审计期间为第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日），第二经营年度（2023年10月28日—2024年10月27日），第三经营年度（2024年10月28日—2025年10月27日）。注：因审计时间节点原因，第三经营年度审计范围为2024年10月28日—2024年12月31日。

三、运营成本构成及审核情况

## （一）协议约定运营成本构成

根据巴中市恩阳区卫生健康局与巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司签订的《巴中市恩阳医养园PPP项目合同》、运营成本包括：1.项目运营公司自身的运营及管理费；2.项目运营公司为本项目购买的各种必要保险；3.项目的维护费；4.项目的运营费；5.项目运营公司按照PPP项目实施方案规定的特许经营范围内实现的经营性收入对应的税收之外的其他税收。

## （二）实际运营成本构成

本次审核以项目管理公司会计账簿在各期间账面记载成本金额为基数进行审计。经查看相关财务资料，实际运营成本构成具体为：

1.物业服务费：委托第三方物业公司进行总包服务，如保安、保洁、护工、外墙清洗服务费、冷却塔清洗服务费等。

2.其他费用：含指示牌制作和安装、维保服务费、临时指导服务费等。

3.人员工资：含人员基本工资、统筹保险、意外保险、福利费。

4.日常支出：主要是办公费、接待费、通信费、交通费等。

5.财务费用，包含利息费用、网银服务费、对公短信服务、转账手续费等。

## （三）第一经营年度运营成本审核情况

项目管理公司2022年10月28日—2023年10月27日运营成本送审金额19,060,135.11元，其中：主营业务成本4,099,754.84元；管理费用1,401,968.62元；财务费用13,558,411.65元。经审计，审减金额14,710,634.14元，审增金额991,843.06元，审定金额为5,341,344.03元。具体如下表：

| 费用类型 | 送审金额 | 审定金额 | 账面数与审定金额差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.人员费用 | 1,265,261.75 | 1,100,863.30 | 164,398.45 |
| 2.运营维护服务费 | 4,099,754.84 | 4,177,017.71 | -77,262.87 |
| 3.办公费 | 11,728.78 | 8,048.80 | 3,679.98 |
| 4.咨询费 | 42,808.21 | 23,584.91 | 19,223.30 |
| 5.折旧费 | 3,634.88 | 6,216.00 | -2,581.12 |
| 6.利息费 | 13,557,651.65 | -14,771.69 | 13,572,423.34 |
| 7.手续费 | 760.00 | 760.00 | - |
| 8.其他管理费 | 78,535.00 | 39,625.00 | 38,910.00 |
| 合计：运维直接费用=1+…+8 | 19,060,135.11 | 5,341,344.03 | 13,718,791.08 |

本次审计调减的主要原因为：一是费用支付期间与实际发生期间不一致，如存在第一经营年度支付2022年10月28日以前费用，不纳入运营成本；二是固定资产折旧、无形资产摊销计提不正确，重新计算进行调整；三是调减不合理报销的打车费、非运营期发生的大额贷款利息、差旅费等费用。具体详见附件1：巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日）运营成本审定明细表。

## （四）第二经营年度运营成本审核情况

项目管理公司第二经营年度（2023年10月28日—2024年10月27日）运营成本送审金额43,450,893.25元，其中：主营业务成本4,544,988.59元；管理费用2,039,978.47元；财务费用36,865,926.19元。经审计，审减金额38,479,756.04元，审增金额977,819.72元，审定金额5,948,956.93元。具体如下表：

| 费用类型 | 送审金额 | 审定金额 | 账面数与审定金额差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.人员费用 | 1,254,722.39 | 1,262,733.17 | -8,010.78 |
| 2.运营维护服务费 | 4,544,988.59 | 4,534,729.03 | 10,259.56 |
| 3.办公费 | 49,474.98 | 52,304.98 | -2,830.00 |
| 4.咨询费 | 58,8118.8 |  | 588,118.80 |
| 5.折旧费 | 26,485.87 | 6,216.00 | 20,269.87 |
| 6.利息费 | 36,865,466.77 | -4,078.45 | 36,869,545.22 |
| 7.手续费 | 459.42 | 869.97 | -410.55 |
| 8.其他管理费 | 91,276.43 | 65,257.23 | 26,019.20 |
| 9.印花税 | 29,900.00 | 30,925.00 | -1,025.00 |
| 合计：年度运营成本=1+…+8 | 43,450,893.25 | 5,948,956.93 | 37,501,936.32 |

本次审计调减的主要原因为：一是对费用期间进行调整，如第二经营年度支付第三经营年度人员房租，第二经营年度统一支付第一经营年度的招待费；二是调减建设期咨询费、差旅费、大额贷款利息等非运营期内费用。具体详见附件2：巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第二经营年度（2023年10月28日—2024年10月27日）运营成本审定明细表。

## （五）第三经营年度运营成本审核情况

项目管理公司第三经营年度（2024年10月28日—2024年12月31日）运营成本送审金额7,938,335.74元。其中：主营业务成本1,167,417.82元；管理费用216,367.84元；财务费用6,554,550.08元。经审计，审减金额7,522,826.74元，审增金额15,947.22元，审定金额431,456.22元。具体如下表：

| 费用类型 | 送审金额 | 审定金额 | 账面数与审定金额差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.人员费用 | 208,757.04 | 190,534.56 | 18,222.48 |
| 2.运营维护服务费 | 1,167,417.82 | 239,394.44 | 928,023.38 |
| 3.办公费 | 2,830.00 | 0 | 2,830.00 |
| 4.利息费 | 6,555,163.29 | -408.81 | 6,555,572.10 |
| 5.手续费 | -613.21 | 100.03 | -713.24 |
| 6.其他管理费 | 4,780.80 | 800.00 | 3,980.80 |
| 7.折旧费 | 0.00 | 1036 | -1,036.00 |
| 合计：年度运营成本=1+…+8 | 7,938,335.74 | 431,456.22 | 7,506,879.52 |

第三经营年度因审计截止日原因，审计取数范围为2024年10月28日—2024年12月31日。本次审计调减的主要原因为：一是对费用期间进行调整；二是调减建设期大额贷款利息等非运营期内费用。具体详见附件3：巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第三经营年度（2024年10月28日—2024年12月31日）运营成本审定明细表。

四、运营收入构成及审核情况

项目管理公司运营收入包括物业服务费收入、租金收入、停车场收入、共享充电宝租金收入等。本次审核以项目管理公司会计账簿在各期间账面记载收入金额为基数进行审计。

## （一）第一经营年度运营收入审核情况

项目管理公司2022年10月28日—2023年10月27日运营收入送审金额5,699,830.53元。其中：主营业务收入 5,530,493.74元；其他收入169,336.79元。经审计，审减金额1,551,509.43元，审增金额136,749.21元，审定金额4,285,070.31元。具体如下表：

| 收入类型 | 送审金额 | 审定金额 | 账面数与审定金额差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.物业服务收入 | 5,473,748.46 | 3,952,239.03 | 1,521,509.43 |
| 2.保安收入 | 0.00 | 61,824.00 | -61,824.00 |
| 3.租金收入 | 197,567.78 | 242,492.99 | -44,925.21 |
| 4.停车场收入 | 28514.29 | 28514.29 | 0.00 |
| 合计：运营收入=1+2.+3 | 5,699,830.53 | 4,285,070.31 | 1,414,760.22 |

本次主要审减原因为对费用区间进行调整、根据签订的租赁合同确认收入，调整情况详见附件4。

## （二）第二经营年度运营收入审核情况

项目管理公司2023年10月28日—2024年10月27日运营收入送审金额5,507,179.11元。其中：主营业务收入 5,057,484.81元；其他收入443,467.88元；其他业务收入6,226.42元。经审计，审减金额253,290.12元，审增金额587,276.88元，审定金额5,841,165.87元。具体如下表：

| 收入类型 | 送审金额 | 审定金额 | 账面数与审定金额差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.物业服务收入 | 4,745,385.76 | 5,043,811.22 | -298,425.46 |
| 2.租金收入 | 635,002.56 | 665,444.10 | -30,441.54 |
| 3.停车场收入 | 119564.37 | 125684.13 | -6,119.76 |
| 4.个人奖金 | 1000 | 0 | 1,000.00 |
| 5.其他业务收入 | 6226.42 | 6226.42 | 0.00 |
| 合计：运营收入=1+2+3+4+5 | 5,507,179.11 | 5,841,165.87 | -333,986.76 |

本次主要审减原因为调整费用期间、根据签订的租赁合同确认收入、调减与经营无关的收入，调整情况详见附件5。

## （三）第三经营年度运营收入审核情况

项目管理公司2024年10月28日—2024年12月31日运营收入送审金额813,623.08元。其中：主营业务收入798,140.00元；其他收入15,483.08元，经审计，审减金额540,394.28元，审增金额114,698.78元，审定金额387,927.58元。具体如下表：

| 收入类型 | 账面数 | 审定数 | 账面数与审定金额差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.物业服务费 | 725,180.00 | 245,625.48 | 479,554.52 |
| 2.护工服务费 | 72,960.00 | 18,240.00 | 54,720.00 |
| 3.租金收入 | 0 | 114,698.78 | -114,698.78 |
| 4.停车场收入 | 15,483.08 | 9,363.32 | 6,119.76 |
| 合计：运营收入=1+2+3+4 | 813,623.08 | 387,927.58 | 425,695.50 |

本次主要审减原因为对费用区间进行调整，调整情况详见附件6。

五、总体审计结论及建议

## （一）审计结论

1.2022年10月—2024年12月运营成本审计

2022年10月28日—2023年10月27日运营总成本送审金额19,060,135.11元。审减金额14,710,634.14元，审增金额991,843.06元，审定金额为5,341,344.03元

2023年10月28日—2024年10月27日运营总成本送审金额43,450,893.25元。审减金额38,479,756.04元，审增金额977,819.72元，审定金额5,948,956.93元。

2024年10月28日—2024年12月31日运营总成本送审金额7,938,335.74元。审减金额7,522,826.74元，审增金额15,947.22元，审定金额431,456.22元。

2.2022年10月—2024年12月运营收入审计

2022年10月28日—2023年10月27日运营总收入送审金额5,699,830.53元，审减金额1,551,509.43元，审增金额136,749.21元，审定金额4,285,070.31元。

2023年10月28日—2024年10月27日运营总收入送审金额5,507,179.11元，审减金额253,290.12元，审增金额587,276.88元，审定金额5,841,165.87元。

2024年10月28日—2024年12月31日运营总收入送审金额813,623.08元。审减金额540,394.28元，审增金额114,698.78元，审定金额387,927.58元。

## （二）审计建议

建议加强财务管理，规范差旅费报销、接待费报销流程。建议参照《会计基础工作规范》，完善财务管理相关制度，建立健全内控管理及监督机制，提高工作效率。

# 六、其他说明事项

（一）实际收入与预期收入差异原因

2021年4月巴中市恩阳区卫生健康局委托成都市万铭企业管理咨询有限责任公司编制的《巴中市恩阳医养园PPP项目实施方案》，方案中后附《经营项目收支测算表》对部分经营项目在运营期内各自然年度的收入和成本进行了测算。但该测算表仅为前期测算，与实际情况存在偏差，特别是在医养园作为人民医院新院区，患者认知与接受度低，导致预期服务人数增长率不足，再叠加社会经济发展放缓等宏观因素，与审定的运营期收入及成本存在较大差异，主要原因如下：一是个别经营项目在实际运营中未开展，如：体检中心、康复理疗中心，均未开展经营，无相关收入与成本。收入预测为2069-2476万元，扣除体检中心及康复理疗中心1110-2476万元，约959-1074万元；另成本在1231-1465万元，扣除体检中心及康复理疗中心580-756万元，约651-709万元。二是个别经营项目实际经营模式与测算模式不一致。如：食堂、超市均以出租的方式由第三方经营而非自营，经营公司仅收取固定租金。三是实际经营成效不及预期，如：停车场收费标准由巴中市恩阳区发展和改革局于2023年6月15日批复，实际于2023年8月开始收费。收费标准以及收费起始时间均与测算存在较大差异。测算项目收入成本与实际差异情况对比详见附件7。

（二）2022年10月28日前产生的费用审减说明

2022年10月28日前产生的物业服务费、工资、福利费、办公费等未纳入本次运营成本，进行了审减处理。对于处于2022年4月1日至2022年10月27日发生的相关收入、成本及费用已纳入建设期成本。

七、本报告的适用范围

本报告仅供巴中市恩阳区卫生健康局、巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司了解运营成本、运营收入情况使用，不能离开委托要求和使用目的转作他用。非为法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他单位或个人，不得见诸于公开媒体，因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的会计师事务所和注册会计师无关。

八、附件

附件：1.巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日）运营成本审定明细表

2.巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第二经营年度（2023年10月28日—2024年10月27日）运营成本审定明细表

3.巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第三经营年度（2024年10月28日—2024年12月31日）运营成本审定明细表

4.巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日）运营收入审定明细表

5.巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第二经营年度（2023年10月28日—2024年10月27日）运营收入审定明细表

6.巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司第三经营年度（2024年10月28日—2024年12月31日）运营收入审定明细表

7.巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司测算项目收入成本与实际差异情况对比表

四川融策会计师事务所有限公司

2025年12月5日

附件1

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司

第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日）运营成本审定明细表

| 类型 |  | 账面数 | 调增 | 调减 | 审定数 | 账面数与审定金额差异 | 调增/减原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务成本 | 物业服务费（保洁） | 3,823,794.68 | 938,282.94 | 688,963.12 | 4,073,114.50 | -249,319.82 | 其中938,282.94支付期间在第二经营年度，实际发生期间在第一经营年度期间。其中688,963.12支付期间在第一经营年度，实际发生在经营期之前。 |
|  | 外墙清洗服务费、冷却塔清洗服务费 | 24,257.43 |  |  | 24,257.43 | - |  |
|  | 指示牌制作和安装 | 17,821.78 |  |  | 17,821.78 | - |  |
|  | 保安费 | 233,880.95 |  | 172,056.95 | 61,824.00 | 172,056.95 | 根据2022年5月与巴中市恩阳区隆威保安服务有限公司签订的合同约定，结合实际履约情况，计算至第一经营年度应确认成本61,824.00元，故审减172,056.95元 |
|  | 小计： | 4,099,754.84 | 938,282.94 | 861,020.07 | 4,177,017.71 | -77,262.87 |  |
| 管理费用 | 工资 | 941,654.44 |  | 119,335.00 | 822,319.44 | 119,335.00 | 其中119,335.00元工资发生期间为2022年10月28日之前。 |
|  | 福利费 | 88,935.04 | 5,500.00 | 11,407.50 | 83,027.54 | 5,907.50 | （1）5,407.5元费用发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）6,000.00元费用支付时间在第一经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调减。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （3）存在5,500.00元费用支付时间在2022年10月28日之前，实际发生期间为第一经营年度期间，故调增。 |
|  | 办公费 | 11,728.78 |  | 3,679.98 | 8,048.80 | 3,679.98 | （1）3,679.98元费用发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  | 招待费 | 54,882.32 | 775.00 | 13,051.79 | 42,605.53 | 12,276.79 | （1）2023年12月第14号凭证支付招待费1,789.00元，其中775.00元应计入2023年10月招待费，故调增775.00元。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）13,051.79元费用发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  | 通信费 | 7,415.30 | 864.4 | 3,233.10 | 5,046.60 | 2,368.70 | （1）分摊费用，2024年1月第11号凭证支付通信费1,105.90元，其中864.4元发生期间为2023年5-10月通信费，故分摊到2023年5-10月通信费中，调增864.4元。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）3,233.1元费用发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  | 咨询费 | 42,808.21 |  | 19,223.30 | 23,584.91 | 19,223.30 | 其中19223.3元费用发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  | 交通费 | 11,221.65 | 13,839.60 | 4,374.48 | 20,686.77 | -9,465.12 | （1）其中13,839.6元支付费用为第二期，实际发生为第一期费用，计入10月份交通费，故调增。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）4,374.48元费用发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  | 折旧费 | 2,628.74 | 1,531.06 |  | 4,159.80 | -1,531.06 | 折旧计提不正确，经重新计算，月折旧为346.65元。第一经营年度期间均在折旧期间，应折旧4,159.8元。故调增1,531.06元 |
|  | 无形资产摊销费 | 1,006.14 | 1,050.06 |  | 2,056.20 | -1,050.06 | 摊销计提不正确，经重新计算，月摊销为171.35元。第一经营年度期间均在摊销期间，应摊销2,056.2元。故调增1,050.06元 |
|  | 差旅费 | 86,009.14 |  | 28,198.96 | 57,810.18 | 28,198.96 | 28,198.96元费用发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  | 其他管理费 | 78,535.00 | 30,000.00 | 68,910.00 | 39,625.00 | 38,910.00 | （1）2024年2月第10号凭证支付临聘人员刘兆雄2023年5月至2024年1月份维保费45,000.00元，分摊费用，其中2023年5月—2023年10月每月分摊费用5,000.00元，合计30,000.00元，计入一期其他管理费，故调增。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）支付巴中市恩阳区东博贵诚项目管理中心税费6,8910.00元，非因运营产生的费用，故扣减。 |
|  | 社会保险费 | 70,391.86 |  | 4,192.62 | 66,199.24 | 4,192.62 | 其中4,192.62元的社保费用发生期间为2022年10月28日之前。 |
|  | 公积金 | 4,752.00 |  | 1,584.00 | 3,168.00 | 1,584.00 | 其中1,584.00元的公积金发生期间为2022年10月28日之前，故调减。 |
|  | 小计： | 1,401,968.62 | 53,560.12 | 277,190.73 | 1,178,338.01 | 223,630.61 | - |
| 财务费用 | 利息 | 13,557,651.65 |  | 13,572,423.34 | -14,771.69 | 13,572,423.34 | 其中调减大额贷款利息13,572,423.34元，非运营期成本。 |
|  | 手续费 | 760.00 |  |  | 760.00 | - |  |
|  | 小计： | 13,558,411.65 |  | 13,572,423.34 | -14,011.69 | 13,572,423.34 |  |
| 合计： |  | 19,060,135.11 | 991,843.06 | 14,710,634.14 | 5,341,344.03 | 13,718,791.08 | - |

附件2

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司

第二经营年度（2023年10月28日—2024年10月27日）运营成本审定明细表

| 类型 |  | 账面数 | 调增 | 调减 | 审定数 | 账面数与审定金额差异 | 调增/减原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务成本 | 物业服务费（保洁） | 4,283,403.54 | 867,845.16 | 938,282.94 | 4,212,965.76 | 70,437.78 | （1）其中867,845.16元支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 （2）其中938,282.94支付期间在第二经营年度，实际发生期间在第一经营年度期间，故调减。 |
|  | 保安费 | 99,952.38 |  |  | 99,952.38 | - |  |
|  | 护工 | 131,632.67 | 54,178.22 |  | 185,810.89 | -54,178.22 | 其中54,178.22元支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间 |
|  | 维保服务费 | 30,000.00 |  |  | 30,000.00 | - |  |
|  | 临时指导服务费 | - | 6,000.00 |  | 6,000.00 | -6,000.00 | 其中6,000.00元支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间 |
|  | 小计： | 4,544,988.59 |  |  | 4,534,729.03 | 10,259.56 |  |
| 管理费用 | 工资 | 1,020,691.58 | 22,925.00 | 3,657.74 | 1,039,958.84 | -19,267.26 | （1）2,2925元的工资支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 （2）3,233.04元的工资实际为社保费用，故调减。 （3）424.7元支付为第二期间费用，实际发生为经营期以前，故调减 |
|  | 福利费 | 44,216.37 | 10,254.78 | 14,420.00 | 40,051.15 | 4,165.22 | （1）2024年6月第8号凭证支付给白永贵房租租赁费21,630.00元，其中付款期间为2024年7月—2025年7月，每月1802.5元，调减14,420.00元至第三期。 （2）6,000.00元费用支付时间在第一经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 （3）4,254.78元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 |
|  | 办公费 | 49,474.98 | 2,830.00 |  | 52,304.98 | -2,830.00 | （1）2,830元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 |
|  | 招待费 | 48,717.00 | 3,355.00 | 775.00 | 51,297.00 | -2,580.00 | （1）2023年12月第14号凭证支付招待费1,789元，调整费用期间其中775.00元计入10月招待费，故调减775.00元。 （2）3,355元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 通信费 | 7,303.02 | 561.50 | 864.40 | 7,000.12 | 302.90 | （1）分摊费用，2024年1月第11号凭证支付通信费1,105.90元，其中864.4元发生期间为2023年5-10月通信费，故分摊到2023年5-10月第一期通信费中，故第二期调减864.4元。 （2）561.5元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 咨询费 | 588,118.80 |  | 588,118.80 |  | 588,118.80 | （1）2024年4月第2号凭证支付咨询费291,089.1元，应计入建设成本，即2022年10月28日之前，审减291,089.1元。 （2）2024年9月第9号凭证支付咨询费297,029.7元，应计入建设成本，即2022年10月28日之前，审减297,029.7元。 |
|  | 交通费 | 19,956.00 |  | 13,839.60 | 6,116.40 | 13,839.60 | （1）其中13,839.6元支付费用为第二期，实际发生为第一期费用，计入10月份交通费，故调减。 |
|  | 折旧费 | 11,662.20 |  | 7,502.40 | 4,159.80 | 7,502.40 | 折旧计提不正确，经重新计算，月折旧额为346.65元。第二经营年度期间均在折旧期间，应折旧4,159.8元。故调减7,502.4元。 |
|  | 无形资产摊销费 | 14,823.67 |  | 12,767.47 | 2,056.20 | 12,767.47 | 摊销计提不正确，经重新计算，月摊销为171.35元。第二经营年度期间均在摊销期间，应摊销2,056.2元。故调减12,767.47元。 |
|  | 印花税 | 29,900.00 | 1,025.00 |  | 30,925.00 | -1,025.00 | 2023年12月第18号凭证账务调整2017年12月31日号会计凭证-1,025元，调整期间为建设期印花税，不予认可，故调增。 |
|  | 差旅费 | 13,802.36 | 1,546.20 | 308.00 | 15,040.56 | -1,238.20 | （1）2024年9月第7号凭证， 支付差旅费（成都设计院取图）308.00元，非因运营产生的费用，故扣减。 （2）1,546.2元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 |
|  | 其他管理费 | 91,276.43 | 4,780.80 | 30,800.00 | 65,257.23 | 26,019.20 | （1）2024年2月第10号凭证支付临聘人员刘兆雄2023年5月至2024年1月份维保费45,000.00元，需分摊费用，其中2023年5月—2023年10月每月分摊费用5,000.00元，合计30,000.00元，计入一期其他管理费，扣减二期其他管理费，故调减30000元。 （2）800.00元费用支付时间在第二经营年度期间，实际发生期间为第三经营年度期间，故调减。 （3）4,780.80元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 |
|  | 社会保险费 | 100,036.06 | 3,233.04 |  | 103,269.10 | -3,233.04 | （1）3,233.04元的工资实际为社保费用，故调增。 |
|  | 小计： | 2,039,978.47 |  |  | 1,417,436.38 | 622,542.09 | - |
| 财务费用 | 利息 | 36,865,466.77 | -714.98 | 36,868,830.24 | -4,078.45 | 36,869,545.22 | （1）其中30,086,441.27元为大额贷款利息，非运营产生的费用。 （2）6,782,388.97元利息费用，非因运营产生的费用，故扣减。 （3）-510.58元第二经营年度期间手续费，实际为第二经营年度期间结息的利息收入，故调增。 （4）-204.40元第三经营年度期间手续费，实际为第二经营年度期间结息的利息收入，故调增。 |
|  | 手续费 | 459.42 |  | -410.55 | 869.97 | -410.55 | -510.58元第二经营年度期间手续费，实际为第二经营年度期间结息的利息收入，故调减。 （2）2024年2月第4号凭证支付网银服务费400.00元，费用期间为2024年2月20日—2025年2月19日，其中2024年2月—10月分摊费用299.97元，2024年11—2025年2月分摊100.03元，故第二期调减100.03元。 |
|  | 小计： | 36,865,926.19 |  |  | -3,208.48 | 36,869,134.67 |  |
| 合计： |  | 43,450,893.25 | - | - | 5,948,956.93 | 37,501,936.32 | - |

附件3

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司

第三经营年度（2024年10月28日—2024年12月31日）运营成本审定明细表

| 类型 |  | 账面数 | 调增 | 调减 | 审定数 | 账面数与审定金额差异 | 调增/减原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务成本 | 物业服务费（保洁） | 1,089,180.19 |  | 867,845.16 | 221,335.03 | 867,845.16 | 其中867,845.16元支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 护工 | 72,237.63 |  | 54,178.22 | 18,059.41 | 54,178.22 | 其中54,178.22元支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 临时指导服务费 | 6,000.00 |  | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 6,000.00元支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 小计： | 1,167,417.82 |  |  | 239,394.44 | 928,023.38 |  |
| 管理费用 | 工资 | 177,125.00 |  | 22,925.00 | 154,200.00 | 22,925.00 | （1）22,925.00元的工资支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调减。 |
|  | 福利费 | 7,104.38 | 14,420.00 | 4,254.78 | 17,269.60 | -10,165.22 | （1）2024年6月第8号凭证支付给白永贵房租租赁费21,630元，其中付款期间为2024年7月—2025年7月，每月1,802.5元，调增14,420.00元至第三期。 |
|  | 办公费 | 2,830.00 |  | 2,830.00 | - | 2,830.00 | 2,830.00元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调减。 |
|  | 招待费 | 4,557.00 |  | 3,355.00 | 1,202.00 | 3,355.00 | 3,355.00元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调减。 |
|  | 通信费 | 850.70 |  | 561.50 | 289.20 | 561.50 | 561.50元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。故调减。 |
|  | 差旅费 | 1,546.20 |  | 1,546.20 |  | 1,546.20 | 1,546.20元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调减。 |
|  | 其他管理费 | 4,780.80 | 800.00 | 4,780.80 | 800.00 | 3,980.80 | （1）800.00元费用支付时间在第二经营年度期间，实际发生期间为第三经营年度期间，故调增。 （2）4,780.80元费用支付时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调减。 |
|  | 社会保险费 | 17,573.76 |  |  | 17,573.76 | - |  |
|  | 折旧费 |  | 693.30 |  | 693.30 | -693.30 | 折旧计提不正确，经重新计算，月折旧额为346.65元。第三经营年度期间均在折旧期间，应折旧693.30元。故调增693.30元。 |
|  | 无形资产摊销费 |  | 342.70 |  | 342.70 | -342.70 | 摊销计提不正确，经重新计算，月摊销为171.35元。第三经营年度期间均在摊销期间，应摊销342.7元。故调减342.7元 |
|  | 小计： | 216,367.84 |  |  | 192,370.56 | 23,997.28 |  |
| 财务费用 | 利息 | 6,555,163.29 | -408.81 | 6,555,163.29 | -408.81 | 6,555,572.10 | （1）6,555,163.29元利息费用，非因运营产生的费用，故扣减。 （2）-408.81元第三经营年度期间手续费，实际为第三经营年度期间结息的利息收入，故调增。 |
|  | 手续费 | -613.21 | 100.03 | -613.21 | 100.03 | -713.24 | （1）-204.40元第三经营年度期间手续费，实际为第二经营年度期间结息的利息收入，故调减。 （2）-408.81第三经营年度期间手续费，实际为第三经营年度期间结息的利息收入，故调减。 （3）2024年2月第4号凭证支付网银服务费400.00元，费用期间为2024年2月20日—2025年2月19日，其中2024年2月—10月分摊费用299.97元，2024年11—2025年2月分摊100.03元，故第二期调减100.03元，第三期调增100.03元。 |
|  | 小计： | 6,554,550.08 |  |  | -308.78 | 6,554,858.86 |  |
| 合计： |  | 7,938,335.74 | - | - | 431,456.22 | 7,506,879.52 | - |

附件4

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司

第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日）运营收入审定明细表

| 类型 |  | 账面数 | 调增 | 调减 | 审定数 | 账面数与审定金额差异 | 调增/减原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务收入 | 物业服务费 | 5,473,748.46 |  | 1,521,509.43 | 3,952,239.03 | 1,521,509.43 | （1）1,521,509.43元的收入发生期间为2022年10月28日之前 |
|  | 保安费 |  | 61,824.00 |  | 61,824.00 | -61,824.00 | 根据2022年5月与巴中市恩阳区人民医院签订的合同约定，结合实际履约情况，计算至第一经营年度应确认收入61,824.00元 |
|  | 食堂租金 | 56,745.28 | 12,234.08 |  | 68,979.36 | -12,234.08 | 根据2023年8月与巴中市李老大饮食文化有限公司合同约定，该期间应确认食堂租赁收入68,979.36元，实际确认收入56,745.28元，故调增12,234.08元。 |
| 其他收入 | 超市租金 | 135,000.00 | 62,691.13 | 30,000.00 | 167,691.13 | -32,691.13 | （1）30,000.00元的收入发生期间为2022年10月28日之前。 （2）根据2023年8月与新主体巴中市永恩超市有限责任公司、巴州区尚成优嘉超市澜桥嘉洲店一分店合同约定，该期间应确认该部分超市租赁收入62,691.13元，实际未确认收入，故调增62,691.13元。 |
|  | 充电宝公司租金 | 5,822.50 |  |  | 5,822.50 | - |  |
|  | 停车场收入 | 28,514.29 |  |  | 28,514.29 | - |  |
| 合计： |  | 5,699,830.53 | 136,749.21 | 1,551,509.43 | 4,285,070.31 | 1,414,760.22 | - |

附件5

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司

第二经营年度（2023年10月28日—2024年10月27日）运营收入审定明细表

| 类型 |  | 账面数 | 调增 | 调减 | 审定数 | 账面数与审定金额差异 | 调增/减原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务收入 | 物业服务费 | 4,644,934.54 | 479,554.52 | 235,849.06 | 4,888,640.00 | -243,705.46 | 479,554.52元收入确认时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 235,849.06元收入确认实际在第二经营年度期间，实际发生期间为试运营期间及第一经营年度期间 |
|  | 临聘人员维保服务费 | 28,301.89 |  |  | 28,301.89 | - |  |
|  | 护工服务费 | 72,149.33 | 54,720.00 |  | 126,869.33 | -54,720.00 | 54,720.00元收入确认时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 食堂租金 | 312,099.05 | 19,001.87 |  | 331,100.92 | -19,001.87 | 根据与巴中市李老大饮食文化有限公司合同约定，该期间应确认食堂租赁收入331,100.92元，实际确认收入312,099.05元，故调增19,001.87元 |
| 其他收入 | 超市租金 | 317,358.49 |  | 16,441.06 | 300,917.43 | 16,441.06 | 根据巴中市永恩超市有限责任公司、巴州区尚成优嘉超市澜桥嘉洲店一分店合同约定，该期间应确认超市租赁收入300,917.43元，实际确认收入317,358.49元，故调减16,441.06元 |
|  | 充电宝公司租金 | 2,545.02 |  |  | 2,545.02 | - |  |
|  | 停车场收入 | 119,564.37 | 6,119.76 |  | 125,684.13 | -6,119.76 | （1）6,119.76元收入确认时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调增。 |
|  | 护工场地租金 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 | -5,000.00 | 2024年11月收到巴中友缘家政服务有限公司支付2年场地租金10,000.00元，未确认收入，故根据合同时间约定分摊，调增本期收入5,000.00元 |
|  | 咖啡吧租赁收入 |  | 6,880.73 |  | 6,880.73 | -6,880.73 | 根据合同约定，该期间应确认咖啡吧租赁收入6,880.73元，实际未确认收入，故调增6,880.73元。 |
|  | 视康中心租赁收入 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | -15,000.00 | 2024年11月5日收到成都博见光学科技有限公司支付一个季度租金10,000.00元，未确认收入，故根据合同时间并按同等收入水平测算，调增15,000.00元 |
|  | 其他收入－个人奖金 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 | 审减，为母公司（湖南五建）奖励给个人，与经营收入无关。 |
|  | 自动售货机租金 | 3,000.00 | 1,000.00 |  | 4,000.00 | -1,000.00 | 根据合同约定，该期间应确认自动售货机租赁收入4,000.00元，实际仅确认收入3,000.00元，故调增1,000.00元 |
| 其他业务收入 | 消防系统临时指导人员费用 | 6,226.42 |  |  | 6,226.42 | - |  |
| 合计： |  | 5,507,179.11 | 587,276.88 | 253,290.12 | 5,841,165.87 | -333,986.76 | - |

附件6

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司

第三经营年度（2024年10月28日—2024年12月31日）运营收入审定明细表

| 类型 |  | 账面数 | 调增 | 调减 | 审定数 | 账面数与审定金额差异 | 调增/减原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务收入 | 物业服务费 | 725,180.00 |  | 479,554.52 | 245,625.48 | 479,554.52 | 479,554.52元收入确认时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 护工服务费 | 72,960.00 |  | 54,720.00 | 18,240.00 | 54,720.00 | 54,720.00元收入确认时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间。 |
|  | 食堂租金 | - | 55,183.49 |  | 55,183.49 | -55,183.49 | 根据与巴中市李老大饮食文化有限公司合同约定，该期间应确认食堂租赁收入55,183.49元，实际未确认收入，故调增55,183.49元。 |
| 其他收入 | 超市租金 |  | 50,152.91 |  | 50,152.91 | -50,152.91 | 根据巴中市永恩超市有限责任公司、巴州区尚成优嘉超市澜桥嘉洲店一分店合同约定，该期间应确认超市租赁收入50,152.91元，实际未确认收入，故调增50,152.91元。 |
|  | 停车场收入 | 15,483.08 |  | 6,119.76 | 9,363.32 | 6,119.76 | （1）6,119.76元收入确认时间在第三经营年度期间，实际发生期间为第二经营年度期间，故调减。 |
|  | 护工场地租金 |  | 833.33 |  | 833.33 | -833.33 | 2024年11月收到巴中友缘家政服务有限公司支付2年场地租金10,000.00元，未确认收入，故根据合同时间约定分摊，调增本期收入833.33元 |
|  | 咖啡吧租赁收入 |  | 1,529.05 |  | 1,529.05 | -1,529.05 | 根据合同约定，该期间应确认咖啡吧租赁收入1,529.05元，实际未确认收入，故调增1,529.05元。 |
|  | 视康中心租赁收入 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 | -5,000.00 | 根据合同约定及第一个季度租金水平测算，第三经营年度应确认收入5,000.00元，故调增5,000.00元。 |
|  | 自动售货机租金 |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 | -2,000.00 | 根据合同约定，该期间应确认收入2,000.00元，实际未确认收入，故调增2,000.00元。 |
| 合计： |  | 813,623.08 | 114,698.78 | 540,394.28 | 387,927.58 | 425,695.50 |  |

附件7

巴中市恩阳区医养园项目经营管理有限公司

测算项目收入成本与实际差异情况对比表

| 项目 | 收入 |  |  |  | 成本 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测算项目收入（2023年） | 实际第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日） | 测算项目收入（2024年） | 实际第二经营年度（2023年10月27日—2024年10月27日） | 测算项目成本（2023年） | 实际第一经营年度（2022年10月28日—2023年10月27日） | 测算项目成本（2024年） | 实际第二经营年度（2023年10月27日—2024年10月27日） |
| 食堂 | 1,170,000.00 | 68,979.36 | 1,260,000.00 | 331,100.92 | 710,000.00 | - | 740,000.00 | - |
| 超市 | 5,000,000.00 | 167,691.13 | 5,000,000.00 | 300,917.43 | 4,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | - |
| 停车场 | 1,260,000.00 | 28,514.29 | 1,440,000.00 | 125,684.13 | 500,000.00 | - | 580,000.00 | - |
| 物业管理 | 2,160,000.00 | 3,952,239.03 | 2,160,000.00 | 5,124,489.06 | 1,300,000.00 | 4,112,094.66 | 1,300,000.00 | 4,312,918.14 |
| 体检中心 | 8,570,000.00 | - | 8,570,000.00 | - | 4,270,000.00 | - | 4,270,000.00 | - |
| 康复理疗中心 | 2,560,000.00 | - | 2,920,000.00 | - | 1,530,000.00 | - | 1,980,000.00 | - |
| 合计 | 20,720,000.00 | 4,217,423.81 | 21,350,000.00 | 5,882,191.54 | 12,310,000.00 | 4,112,094.66 | 12,870,000.00 | 4,312,918.14 |