融策公司投标管理办法

制度编号：RC-BIZ-003  版本：V2.0  修订日期：2026年7月

第一章  总  则

第一条  为规范投标流程，预防废标风险，提升投标文件质量，制定本办法。

第二条  适用于公司全部投标项目。

第三条  投标工作实行"专人负责、双人复核、责任追溯"原则。

第四条  【民主程序】本办法经全体职工大会讨论通过。

第二章  投标组织

第五条  投标工作组：投标负责人+资信编制人+技术编制人+报价编制人。

第六条  标准编标流程（倒排工期）：

| 节点 | 距截标 | 责任人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标前评审 | T-7天 | 投标负责人 | 可行性评估表 |
| 分工启动 | T-6天 | 投标负责人 | 任务分派单 |
| 初稿完成 | T-4天 | 各编制人 | 资信/技术/报价初稿 |
| 交叉复核 | T-3天 | 复核人 | 复核意见清单 |
| 修改定稿 | T-2天 | 各编制人 | 定稿版 |
| 终审签字 | T-1天 | 投标负责人 | 签字确认单 |
| 封装递交 | T日 | 资信编制人 | 密封文件+回执 |

第七条  【紧急投标快速通道】距截标≤5个工作日的：
（一）标前评审改为电话确认；
（二）编标和复核可并行；
（三）交叉复核和终审签字不可省略。

第三章  交叉复核

第八条  交叉复核：资信由投标负责人复核；技术由未参与编制的同级以上人员复核；报价由财务负责人复核。复核人须签字留底。

第九条  提交前须逐项核对《投标文件提交检查清单》（30项）。

第四章  基础资料管理

第十条  行政综合岗负责投标基础资料库（资质/人员/业绩/荣誉四类），每季度更新。

第十一条  【证书管理责任】
（一）证书持有人为第一责任人，须到期前30天完成续期；
（二）行政综合岗须到期前60天发出预警；
（三）持证人未续期导致废标→持证人主要责任；
（四）行政未预警导致遗漏→行政次要责任。

第五章  投标激励与事故处理

第十二条  投标计件奖励：

| 类型 | 编标费 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 简单（询价/谈判） | 500元 | ≤50页 |
| 一般（磋商） | 800元 | 50-100页 |
| 较难（公开招标-服务） | 1200元 | >100页 |
| 复杂（公开招标-工程） | 1500元 | 全套 |

中标项目×1.5倍。分配：资信30%+技术40%+报价20%+统筹10%。

第十三条  【投标事故处理】
（一）一类事故（废标/落标）：
  · 直接编制人：书面检查+当季绩效系数下调一级+取消该项目编标费；
  · 复核人：批评教育+当季绩效系数下调半级；
  · 年度内累计两次的：暂停投标编制资格一个季度，期间负责检查清单复核和资料库维护。
（二）二类事故（未影响结果但有瑕疵）：
  · 直接编制人：当季绩效系数下调半级；
  · 复核人：口头警告。

第六章  附  则

第十四条  自2026年  月  日起施行。

第十五条  由工程咨询部负责解释。

《投标管理办法》签收确认表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 签收日期 | 签字 | 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |
| 2 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |
| 3 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |
| 4 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |
| 5 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |
| 6 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |
| 7 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |
| 8 |  |  |  |  | 本人确认已阅读并理解本制度全部内容 |

注：本表由人力资源统一保管。