## 2027宣传册迭代任务
序号 | 任务类别 | 具体任务 | 责任部门 | 协作部门 | 时间节点 | 交付物 | 完成标准 | 备注
1 | 现场工作照 | 每月至少拍摄10张横版工作照（1920×1080以上） | 办公室 | 各项目组 | 7-12月 | 照片库文件夹（180张+） | 涵盖会议/现场勘查/团队讨论/签约4类场景，每类≥30张 | 建立统一命名规则：日期_项目名_场景
2 | 标杆案例数据 | 精选3个标杆项目，整理完整数据包 | 业务部 | 项目经理 | 9月底前 | 案例数据包×3 | 每个案例包含：项目金额/审减率/问题清单/客户评价/结案报告节选 | 优先选择审减率>15%或发现重大问题的项目
3 | 客户证言 | 回访老客户，获取书面评价和授权 | 市场部 | 业务部 | 10月底前 | 客户证言文档×5 | 每份100字内评价+授权使用logo或公章照片 | 每季度回访2-3个客户，年底筛选最佳5条
4 | 团队信息 | 收集核心团队成员资料 | 人力资源部 | 各部门 | 10月底前 | 团队信息表（6-8人） | 职务/资质证书/专业领域/工作年限完整 | 用于'专家团队'页面
5 | 数据可视化素材 | 整理年度统计数据 | 综合管理部 | 财务部/业务部 | 12月中旬 | Excel数据表×3 | 项目分布地图源数据/业务占比数据/审减金额月度数据 | 数据需脱敏处理
6 | 党建活动照片 | 收集党建活动高清照片 | 党支部 | 办公室 | 11月底前 | 党建照片集（20张+） | 党员大会/学习活动/志愿服务场景，横版高清 | 替换现有空洞的党建引领页
7 | 案例1深度撰写 | 完成第一个标杆案例的故事化撰写 | 业务部 | 市场部 | 10月15日前 | 案例页文案+配图 | 包含：项目背景/审计挑战/融策方案/量化成果，配2-3张现场照片 | 字数控制在500字内
8 | 案例2深度撰写 | 完成第二个标杆案例的故事化撰写 | 业务部 | 市场部 | 10月30日前 | 案例页文案+配图 | 同案例1标准
9 | 案例3深度撰写 | 完成第三个标杆案例的故事化撰写 | 业务部 | 市场部 | 11月15日前 | 案例页文案+配图 | 同案例1标准
10 | 数据可视化设计 | 将3个案例的数据制作成信息图 | 市场部 | 外部设计师 | 11月30日前 | 信息图×3（PNG/AI格式） | 每个案例1张before/after对比图或数据仪表盘 | 可外包设计，预算3000元
11 | 核心slogan提炼 | 提炼融策独有定位的slogan | 管理层 | 市场部/全体员工 | 11月底前 | slogan终稿（1句话） | 体现数字化/双轮驱动等差异化能力，朗朗上口 | 可内部征集+投票
12 | 业务线icon设计 | 为12大业务线设计统一风格icon | 市场部 | 外部设计师 | 12月15日前 | Icon素材包×12（SVG+PNG） | 线性风格，铜金色（#C5955C），256×256px | 外包设计，预算1500元
13 | 服务流程图重绘 | 将现有流程文字改为可视化流程图 | 业务部 | 市场部 | 12月15日前 | 流程图×4（经责/工程咨询/绩效/补贴） | 时间轴或泳道图形式，配icon | 使用draw.io或外包
14 | 文案精简 | 将现有所有页面文案精简至原来50% | 市场部 | 各业务部门 | 12月20日前 | 精简文案稿 | 每页核心信息不超过3条，单段不超过80字 | 遵循'Rule of Three'原则
15 | 照片库建立 | 建立照片收集管理制度 | 办公室 | IT部门 | 7月底前 | 照片库文件夹+管理制度 | D:\融策宣传册2027\，含4个子文件夹+命名规范文档 | 每月检查一次执行情况
16 | 案例模板表设计 | 设计项目结案时的案例信息表 | 综合管理部 | 业务部 | 8月底前 | 案例信息采集表模板 | 包含客户单位/项目类型/合同金额/审减金额/核心发现/客户反馈等字段 | 嵌入项目管理流程
17 | 客户回访机制 | 建立季度客户回访制度 | 市场部 | 业务部 | 8月底前 | 客户回访制度文件 | 每季度回访2-3个老客户，录音整理成100字证言 | 纳入市场部KPI
18 | 素材验收 | 检查所有素材完整性和质量 | 综合管理部 | 各责任部门 | 12月25日前 | 素材验收报告 | 所有素材齐全、符合标准 | 不合格素材责任部门补齐
19 | 设计师对接 | 将所有素材交付给外部设计师 | 市场部 | 综合管理部 | 12月28日前 | 素材包+设计需求文档 | 设计师确认接收，明确交付时间 | 春节前完成初稿
20 | 2027版宣传册定稿 | 设计师交付，内部审核定稿 | 管理层 | 市场部/各部门 | 2027年1月底前 | 2027版宣传册终稿PDF | 印刷级质量，全员审核通过 | 春节后印刷500本