正  本

XX市高新区市政道路
改造提升工程（二期）

投  标  文  件

| 投标人名称： | {{投标人名称}} |
| --- | --- |
| 法定代表人： | {{法定代表人}} |
| 投标日期： | {{投标日期}} |
| 招标编号： | {{招标编号}} |

目  录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、资格审查资料
九、其他材料

一、投标函及投标函附录

致：XX市高新区建设局

{{投标函正文}}

投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 王工（一级建造师 川1512020202501234） |
| 2 | 工期 | 365日历天 |
| 3 | 缺陷责任期 | 24个月 |
| 4 | 履约担保金额 | 中标合同价的10% |

1. 我方已仔细研究了XX市高新区市政道路改造提升工程（二期）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）叁仟捌佰陆拾万零伍仟元整（¥38,605,000.00）的投标总报价，工期365日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行验收合格标准。
2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍拾万元整（¥500,000.00）。
4. 如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

六、施工组织设计

6.1 工程概况

{{工程概况正文}}

6.2 施工总体部署

{{施工部署正文}}

6.3 主要施工方案

本项目位于XX市高新区核心区域，建设内容包括：科园南路（K0+000～K2+850）全长2.85km、科园北路（K0+000～K1+620）全长1.62km、创业路（K0+000～K1+140）全长1.14km，总计5.61km的市政道路改造提升。主要工程内容：路面铣刨加铺沥青混凝土面层、人行道铺装更新、雨污水管网改造、交通标志标线更新、绿化提升及智慧路灯系统安装。项目预算总投资约为4200万元，资金来源为区级财政资金。

本项目采用「分段平行施工、流水作业」的总体部署方案。将全线划分为3个施工工区：第一工区（科园南路K0+000～K1+400）、第二工区（科园南路K1+400～K2+850及科园北路）、第三工区（创业路全线）。各工区配备独立的施工管理团队和机械设备。总工期365日历天，其中施工准备期15天，主体工程施工期320天，竣工验收期30天。关键节点：2026年8月30日前完成全部管网改造，2027年2月28日前完成路面工程。

法定代表人或其委托代理人：（签字）

（1）路面工程：采用铣刨4cm原沥青面层+摊铺6cm AC-20C中粒式沥青砼下面层+4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石上面层的技术方案。
（2）管网改造：雨污水管道采用HDPE双壁波纹管（SN8级），管径DN300-DN800，热熔连接。施工采用明挖法，沟槽支护采用拉森钢板桩。
（3）人行道工程：采用透水混凝土基层+C40彩色压印混凝土面层的铺装方案，配套设置无障碍坡道和盲道。
（4）智慧路灯：采用LED光源+单灯控制系统，集成环境监测、WiFi热点、信息发布等功能模块，实现「多杆合一」。