# 察隅县帮扶产业项目低效闲置资产盘活方案

## 一、背景与依据

为贯彻落实自治区关于帮扶产业项目资产管理的有关要求，切实提高帮扶资金使用效益，推动低效闲置资产盘活利用，结合察隅县实际，制定本方案。

### 1.1 资产现状

根据《察隅县帮扶产业项目低效、闲置项目资产台账》（附件6），截至2026年6月，察隅县共有低效闲置资产196个，其中：

| 类别 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 低效资产 | 105个 | 53.6% |
| 闲置资产 | 91个 | 46.4% |
| **合计** | **196个** | **100%** |

### 1.2 资产形态

| 资产形态 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 140个 | 71.4% |
| 生物资产 | 56个 | 28.6% |

### 1.3 资产明细类型

| 资产类型 | 数量 | 典型资产 |
| --- | --- | --- |
| 机器设备 | 47个 | 饲料加工设备、养殖设备、农机具等 |
| 构筑物 | 45个 | 蓄水池、晒场、围墙、道路等 |
| 房屋建筑物 | 44个 | 温室大棚、养殖圈舍、加工厂房、商铺等 |
| 林木 | 43个 | 茶叶、核桃、石榴、猕猴桃等经济林 |
| 牲畜（禽） | 14个 | 藏鸡、藏猪、牦牛等 |
| 办公用具家具 | 3个 | 办公设备、家具等 |

### 1.4 资产状态

| 状态 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 正常（但低效/闲置） | 119个 | 60.7% |
| 损毁 | 45个 | 23.0% |
| 损坏 | 32个 | 16.3% |

### 1.5 资产权属

| 权属 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 集体资产 | 181个 | 92.3% |
| 国有资产 | 15个 | 7.7% |

### 1.6 盘活现状

| 状态 | 数量 |
| --- | --- |
| 已盘活 | 0个 |
| 未盘活 | 196个 |
| 有盘活措施 | 0个 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 二、低效闲置原因分析

### 2.1 低效资产（105个）主要原因

| 原因分类 | 涉及资产类型 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| ① 经营不善 | 养殖圈舍、加工厂房、设备 | 经营主体管理能力不足，产品销路不畅 |
| ② 产量/收益低于预期 | 经济林（茶叶、核桃等） | 种植技术不到位，挂果量低，品质不达标 |
| ③ 运营成本高 | 机器设备、加工厂房 | 水电人工成本高，产出不足以覆盖成本 |
| ④ 季节性闲置 | 部分设备、圈舍 | 非生产季节闲置，运营效率低 |
| ⑤ 市场波动 | 畜产品、农产品 | 市场价格下跌，养殖/种植收益下降 |

### 2.2 闲置资产（91个）主要原因

| 原因分类 | 涉及资产类型 | 数量占比 | 典型问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 经营主体退出 | 养殖圈舍、加工厂房 | 约30% | 原经营主体倒闭/破产/退出，无人接手 |
| ② 损毁未修复 | 圈舍、设备、构筑物 | 约25% | 自然灾害/年久失修，无资金修复 |
| ③ 缺乏运营条件 | 机器设备、温室大棚 | 约20% | 缺乏技术人员、配套基础设施不完善 |
| ④ 整体搬迁 | 原有村集体资产 | 约10% | 村庄整体搬迁后原资产闲置 |
| ⑤ 其他 | 各类资产 | 约15% | 产权不清、争议未决、待处置等 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 三、盘活工作原则

**分类施策**：根据资产类型、状态、权属，采取差异化盘活方式

**效益优先**：优先盘活当前可产生收益的资产，兼顾长期培育

**程序合规**：涉及国有资产处置的，严格履行审批程序

**群众受益**：盘活收益优先用于村集体经济发展和群众增收

**权责明确**：落实盘活责任主体，明确考核要求

────────────────────────────────────────────────────────────

## 四、盘活措施分类

### 4.1 资产分类盘活路径

| 资产类型 | 推荐盘活路径 |
| --- | --- |
| 房屋建筑物（44个） | 出租/合作经营/改造利用 |
| 构筑物（45个） | 整合利用/维护修复后投入使用 |
| 机器设备（47个） | 租赁/转让/改造后使用 |
| 林木（43个） | 加强抚育管理/品种改良/林下经济 |
| 牲畜（禽）（14个） | 整合养殖/委托代养/出售 |
| 办公用具家具（3个） | 调配使用/捐赠/处置 |

### 4.2 ∏按状态分类盘活措施

#### （一）正常状态但低效/闲置（119个）—— 优先盘活

| 措施 | 适用对象 | 操作要点 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| **优化运营** | 经营类项目 | 更换经营主体/引入专业运营商/完善管理机制 | 提升运营效率，增加收益 |
| **对外出租** | 房屋、厂房、设备 | 公开招租，签订租赁合同，明确租金和期限 | 获取稳定租金收入 |
| **合作经营** | 温室大棚、圈舍、果园 | 与龙头企业/合作社合作经营，按比例分红 | 共享收益，降低风险 |
| **承包到户** | 到户类项目 | 将资产承包给农户，提供技术指导 | 带动农户增收 |
| **品种改良** | 经济林作物 | 技术改良、品种更新，提高产量和品质 | 提升产出效益 |
| **林下经济** | 林木类资产 | 在林下种植菌类/药材/养殖家禽等 | 增加复合收益 |

#### （二）损坏状态（32个）—— 修复后盘活

| 措施 | 适用对象 | 操作要点 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| **维修加固** | 房屋、圈舍、构筑物 | 评估维修成本，按程序组织维修 | 村集体资金/县级统筹资金 |
| **设备维修** | 机器设备 | 检测修复，必要时更换关键部件 | 村集体资金/维修基金 |
| **改造升级** | 老旧设施 | 根据实际需求改造，提升功能 | 帮扶资金/县级财政 |

#### （三）损毁状态（45个）—— 分类处置

| 措施 | 适用对象 | 操作要点 | 审批程序 |
| --- | --- | --- | --- |
| **报废处置** | 无法修复/修复成本过高 | 资产评估→集体决策→报批→处置 | 按国有资产/集体资产处置程序 |
| **重建利用** | 仍有使用价值可重建 | 重新规划建设，明确使用方向 | 按新建项目程序 |
| **核销** | 完全灭失/无价值 | 审计核实→报批核销 | 县财政局审批 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 五、分阶段推进计划

### 第一阶段：摸底评估（2026年7月10日-7月20日）

| 任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 对196个低效闲置资产逐一现场核实 | 各乡镇政府 | 7月15日 |
| 评估资产状态、修复成本、盘活可行性 | 县农业农村局+乡镇 | 7月20日 |
| 建立"一资产一档案"台账 | 县农业农村局 | 7月20日 |

### 第二阶段：分类施策（2026年7月21日-8月31日）

| 任务 | 目标 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外招租（房屋、厂房、设备） | 出租率≥30% | 各乡镇+县国资委 | 8月15日 |
| 更换经营主体/引入合作方 | 10个以上项目 | 县农业农村局 | 8月31日 |
| 维修可修复的损坏资产 | 修复率≥50% | 各乡镇 | 8月31日 |
| 启动损毁资产报废/处置程序 | 处置率≥30% | 县财政局 | 8月31日 |
| 经济林抚育和技术改良 | 20个以上项目 | 县农业农村局 | 8月31日 |

### 第三阶段：巩固提升（2026年9月1日-12月31日）

| 任务 | 目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 盘活效果跟踪评估 | 盘活率≥60% | 县农业农村局+乡镇 |
| 建立运营监测长效机制 | 监测系统上线 | 县农业农村局 |
| 经验总结推广 | 形成典型案例 | 县政府 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 六、盘活预期目标

| 指标 | 当前值 | 2026年底目标 |
| --- | --- | --- |
| 低效闲置资产总数 | 196个 | — |
| 已盘活数 | 0个 | ≥120个（60%以上） |
| 尚未盘活但已制定方案 | 0个 | ≥50个（25%） |
| 报废/核销处置 | 0个 | ≥26个（15%） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 七、保障措施

### 7.1 组织保障

成立由县政府分管领导任组长的低效闲置资产盘活工作领导小组

县农业农村局牵头，县财政局、县国资委、各乡镇配合

每个乡镇明确1名分管领导和1名具体经办人

### 7.2 资金保障

县级财政安排盘活专项资金，用于资产维修、改造等

积极争取上级补助资金

鼓励社会资本参与盘活

### 7.3 考核激励

盘活工作纳入年度目标考核

对盘活成效显著的乡镇/单位给予表彰

对工作推进不力的进行约谈通报

### 7.4 风险防控

资产处置严格履行审批程序，防止国有资产流失

合同签订规范，法律顾问审核把关

定期组织盘活工作"回头看"

────────────────────────────────────────────────────────────

## 八、附件

□ 附件6：低效闲置资产台账（196个）—— 逐项标注盘活路径

□ 盘活任务分解表（按乡镇/按资产类型）

□ 盘活工作进度表

□ 资产维修/处置审批流程说明

□ 招租/合作经营合同模板

────────────────────────────────────────────────────────────

编制单位： 察隅县______

编制日期： 2026年7月8日

联系人： ________

联系电话： ________