# 察隅县"四个一批"帮扶项目资料齐全率统计报告

数据来源：附件2《帮扶项目清单》（608个项目）、附件3《帮扶产业项目总台账》（233个项目）

统计时间：2026年7月8日

────────────────────────────────────────────────────────────

## 一、项目总体情况

### 1.1 项目规模

| 统计维度 | 数量 |
| --- | --- |
| 项目清单总数 | 608个 |
| 建成产业项目（附件3） | 233个 |
| 已形成资产项目 | 562个（占92.4%） |
| 帮扶产业项目 | 231个 |
| 项目资产总条目（附件5-1） | 203条 |
| 资产明细（附件5-2） | 380条 |

### 1.2 年度分布

| 年度 | 项目数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 2013-2016年 | 159 | 26.1% |
| 2017-2020年 | 291 | 47.9% |
| 2021-2023年 | 147 | 24.2% |
| 2024年及以后 | 0 | 0% |
| **合计** | **608** | **100%** |

⚠️ 注意：2024-2026年无项目数据，可能为数据更新滞后，需核实。

### 1.3 经营主体类别（附件3，233个建成项目）

| 类别 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 经营类 | 176 | 75.5% |
| 到户类 | 30 | 12.9% |
| 公益类 | 25 | 10.7% |
| 未分类/其他 | 2 | 0.9% |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 二、资料齐全率分项统计

### 2.1 核心资料齐全率（233个建成项目）

| 资料类型 | 已齐全 | 未齐全/待补充 | 齐全率 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 立项批复/可研 | 待核实 | — | — | 🟡 |
| ② 项目实施方案 | 待核实 | — | — | 🟡 |
| ③ 竣工验收报告 | 待核实 | — | — | 🟡 |
| ④ 竣工决算/财评报告 | 待核实 | — | — | 🟡 |
| ⑤ 资产确权资料 | 50确权资料 | 183待补充 | 21.5% | 🔴 |
| ⑥ 资产移交协议 | 待核实 | — | — | 🟡 |
| ⑦ 运营协议/合同 | 待核实 | — | — | 🟡 |
| ⑧ 现场照片 | 11（仅备注） | 222 | 4.7% | 🔴 |
| ⑨ 巡查记录 | 95 | 138 | 40.8% | 🟡 |
| ⑩ 运营日记 | 0 | 233 | 0% | 🔴 |

### 2.2 资料齐全率分级分析

#### 🔴 高风险项（齐全率<30%）

| 项目 | 齐全率 | 问题分析 |
| --- | --- | --- |
| **现场照片** | **4.7%** | 233个项目中仅11个项目在备注中提及照片资料，绝大部分未留存现场影像资料 |
| **运营日记** | **0%** | 无任何项目有运营日记记录，台账中"是否运营日记填写"列实际填写的是"资料来源"分类 |
| **资产确权资料** | **21.5%** | 仅50个项目有确权资料，确权资料主要集中在近几年项目，早期项目（2013-2016年）确权率更低 |
| **分红金额** | **25.8%** | 仅60/233个项目填报了分红数据，且多为"待核实"状态 |
| **带动就业** | **0%** | 无任何项目填写了带动就业人数 |

#### 🟡 中风险项（齐全率30%-70%）

| 项目 | 齐全率 | 问题分析 |
| --- | --- | --- |
| **巡查记录** | 40.8% | 95/233有巡查记录，136个没有，早期项目（2013-2016年）巡查记录缺失严重 |
| **资料来源完整度** | 约50% | 部分项目只有"确权资料"或"项目资料"单一来源，缺少立项批复、财评等全套材料 |

#### 🟢 低风险项（齐全率>70%）

| 项目 | 齐全率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 100% | 项目编号、名称、年度、地点、建设内容等齐全 |
| 投资金额 | 100% | 计划投资和实际投资均已填报 |
| 经营主体名称 | 100% | 233个项目均已明确经营主体 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 三、按年度资料齐全率对比

| 年度 | 项目数 | 巡查记录齐全率 | 确权资料齐全率 | 分红数据齐全率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2016年 | 47 | 约25% | 约15% | 约10% |
| 2017-2020年 | 139 | 约40% | 约20% | 约25% |
| 2021-2023年 | 45 | 约55% | 约35% | 约40% |

趋势：年份越近，资料齐全率越高，但整体仍偏低。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 四、低效闲置资产资料情况（附件6）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 低效闲置资产总数 | 196个 |
| 其中：低效 | 105个（53.6%） |
| 其中：闲置 | 91个（46.4%） |
| 正常状态 | 119个（60.7%） |
| 损毁状态 | 45个（23.0%） |
| 损坏状态 | 32个（16.3%） |
| 固定资产 | 140个（71.4%） |
| 生物资产 | 56个（28.6%） |
| 集体资产 | 181个（92.3%） |
| 国有资产 | 15个（7.7%） |
| **已盘活** | **0个（0%）** |
| **盘活措施填写** | **0个（0%）** |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 五、待处置资产情况（附件9）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 待处置资产总数 | 95个 |
| 处置方案 | 待核实 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 六、资料缺口汇总与补全建议

### 6.1 优先补全（检查组必查项）

| 优先级 | 资料类型 | 涉及项目数 | 建议补全方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐⭐⭐ | 资产确权资料 | 183个 | ① 已确权但未归档的，调取确权登记表归档；② 未确权的，启动确权程序或出具说明 |
| ⭐⭐⭐ | 现场照片 | 222个 | ① 有存档但未录入台账的，补录入；② 确实无照片的，尽快补拍现状照片并说明 |
| ⭐⭐⭐ | 巡查记录 | 138个 | ① 补全历年巡查记录；② 确无记录的，由乡镇出具情况说明 |
| ⭐⭐⭐ | 分红/收益数据 | 173个 | ① 逐项核实实际分红情况；② 未分红的，说明原因和下一步计划 |

### 6.2 常规补全（检查组可能抽查）

| 优先级 | 资料类型 | 涉及项目数 | 建议补全方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐⭐ | 运营日记 | 233个 | 建立运营日记制度，从2026年起记录 |
| ⭐⭐ | 竣工决算报告 | 待核实 | 从财政/代建单位调取或补办 |
| ⭐⭐ | 带动就业数据 | 233个 | 逐项核实，与项目申报数据比对 |
| ⭐⭐ | 盘活措施 | 196个低效闲置 | 制定盘活方案并落实 |

### 6.3 资料补全时间建议

| 阶段 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 1-3天 | 紧急调取已存在但未归档的资料（确权表、照片、巡查记录） |
| 第二阶段 | 3-7天 | 补充完善各类情况说明（未确权、未分红等） |
| 第三阶段 | 7-14天 | 制定盘活方案、建立运营日记制度 |
| 后续 | 持续 | 资产确权推进、低效资产盘活落实 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 七、附件

□ 附件3：建成产业项目台账（233条）

□ 附件5-1：项目资产总台账（203条）

□ 附件6：低效闲置资产台账（196条）

□ 资料缺失明细表（逐项目）

□ 资料补全计划表