若尔盖县校园餐审计 — 进点实战手册（V2）

目录

一、项目定位	3

1.1 政治背景	3

1.2 审计依据	3

1.3 审计范围	4

1.4 ⚠️ 若尔盖关键身份：地方计划地区	4

二、2026年度审计框架（川审办教发〔2026〕5号）	5

四大板块 × 14个审计重点	5

三、署发三大主线（简报05）	8

四、29个典型示例速查（简报02）	9

第一类：虚报冒领（示例1-3）	9

第二类：挤占挪用（示例4-12）	10

第三类：拨付问题（示例13-15）	10

第四类：供餐管理（示例16-26）	11

第五类：政策未落实（示例27-29）	12

五、问题定性依据速查表	12

5.1 资金申报类	12

5.2 资金拨付类	12

5.3 资金使用类	13

5.4 供餐管理类	13

5.5 处理处罚关键法规	14

六、非食堂供餐九条审计要点（简报04）	14

七、阿坝州方案具体要求	15

7.1 组织安排	15

7.2 时间节点	15

7.3 附加审计内容（阿坝州特色）	15

八、若尔盖特色风险点	16

8.1 地理环境风险	16

8.2 资金结构风险	16

8.3 供餐模式风险	16

8.4 资金规模估算	17

九、明天进点行动清单	17

9.1 上午：对接 + 资料调取	17

9.2 下午：数据比对	18

9.3 第一周：现场核查	18

十、问题线索移送标准	19

十一、报告撰写规范	19

11.1 报告结构（按2026方案）	19

一、基本情况	20

二、审计发现的主要问题	20

三、问题产生的原因	20

四、审计建议	20

五、移送处理事项	20

附件：审计发现问题情况表	20

11.2 问题表述规范	20

十二、审计整改分类	21

十三、廉政纪律	21

附件：核心法规文号速查	21

# 一、项目定位

## 1.1 政治背景

中央纪委国家监委第八督导组直督 + 省纪委监委部署

2026年是"校园餐"专项整治第三个年头，决战收官之年（川审办教发〔2026〕5号原文）

省厅要求：每个县至少安排1个教育类审计项目嵌入"校园餐"内容

12月中旬前取得明显整改成效，向纪检监察机关移送问题线索

驻审计厅纪检监察组专项检查"零移送"市县

## 1.2 审计依据

| 层级 | 文件 | 核心定位 |
| --- | --- | --- |
| 省级方案 | 川审办教发〔2026〕5号《2026年度中小学校"校园餐"审计工作方案》 | 最新、最权威框架 |
| 州级方案 | 阿州审〔2025〕14号《阿坝州2025年学校食品安全和膳食经费管理情况专项审计调查工作方案》 | 阿坝州具体实施 |
| 署发指引 | 简报05《营养改善计划审计重点问题指引》 | 三大主线：制度设计/机制运行/廉政风险 |
| 署发典型 | 简报02《营养餐审计典型示例》（29个） | 问题写法模板 |
| 定性标准 | 《营养改善计划专项资金审计发现问题统一处理原则》 | 每类问题的定性依据+整改要求 |
| 省级政策 | 川教函〔2024〕566号（12部门方案） | 校园餐治理工作方案 |
| 省级政策 | 川教〔2024〕106号（八部门方案） | 营养改善计划长效机制15条 |

## 1.3 审计范围

| 维度 | 范围 |
| --- | --- |
| 时间 | 2022年1月至2025年7月（重要事项可追溯以前年度） |
| 对象 | 全县中小学、幼儿园食堂 |
| 资金 | 营养膳食补助资金 + 各级财政补助 + 伙食费 + 捐赠资金 |
| 附加 | 教辅材料费 + 校服费（2026方案新增） |

## 1.4 ⚠️ 若尔盖关键身份：地方计划地区

若尔盖是民族自治县，属于地方计划地区（非国家计划地区）。

资金规则：

地方计划地区所需资金由地方财政承担

中央财政在地方落实国家基础标准（5元/生/天）后，按每生每天4元给予定额奖补

审计要点：首先核实若尔盖实际供餐标准是否达到5元/生/天，未达到则涉嫌套取中央奖补资金

────────────────────────────────────────

# 二、2026年度审计框架（川审办教发〔2026〕5号）

## 四大板块 × 14个审计重点

板块一：制度建设和执行情况

| # | 审计重点 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制度建立 | 食堂管理制度、陪餐制度、财务管理制度是否健全；是否成立食堂管理领导小组、校园膳食监督家长委员会 |
| 2 | 权力运行 | "三重一大"事项（项目实施、物资采购、资金管理）是否按程序议事决策，有无故意规避集体决策 |
| 3 | 食堂管理 | 是否取得食品经营许可证；食品安全管理制度、从业人员健康管理和培训制度是否落实 |
| 4 | 财务制度 | 是否按《中小学校财务制度》核算；自主经营食堂财务是否纳入学校财务统一管理；分校/教学点是否由隶属学校统一管理 |
| 5 | 信息公开 | 是否公开伙食费收费标准、食材采购信息、食堂财务收支、招标信息 |

板块二：资金保障和使用情况

| # | 审计重点 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 资金收入 | 是否足额归集、专账核算；有无由老师/家长委员会/个人收取；有无将店面承包收入、房租收入转入食堂收入；有无隐瞒截留食堂收入或设"小金库"；有无虚报学生人数和在校天数多申请补助 |
| 7 | 财政保障 | 地方财政是否统筹解决食堂聘用人员待遇；有无未结合财力盲目扩大实施范围；有无未落实每生每天5元基础标准 |
| 8 | 资金拨付 | 是否及时足额拨付；有无应拨未拨、长期拖欠；有无超进度拨付导致资金闲置或被挪用；是否点对点直达供餐企业/供货商；有无违规转至实有账户/财政专户/代管账户；有无收回补助资金用于平衡预算 |
| 9 | 伙食费管理 | ①标准制定：是否遵循成本补偿和非营利原则，经食堂管理领导小组集体研究；②收取：是否自愿原则、据实结算；自营食堂纳入服务性收费管理，配餐方式纳入代收费管理；③同菜同价：教职工和外来人员是否与学生同菜同价、据实收取；④退费：学生离校是否全额退还余额 |
| 10 | 资金使用 | ①成本核算：有无将财政保障的人员工资、保险、房屋折旧计入食堂运营成本；有无虚列食材采购支出、虚报人工费、伪造票据报销；有无将伙食费用于基建/福利/招待/平衡预算。②营养膳食补助：是否全额用于学生营养膳食；有无克扣截留导致未达5元标准；有无虚报冒领套取用于人员工资/采购配送/公用经费/教职工伙食；有无直接发放给学生个人；有无借营养餐之名强制收费。③结余：结余是否转入下一年度改善学生伙食；有无用于发放教职工福利/奖金/津补贴/招待费/聚餐/购置设备 |

板块三：食材采购和承包经营情况

| # | 审计重点 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 大宗食材采购 | 是否公开招标、集中定点采购；有无食品安全受罚企业"带病"供应；大宗食材是否均纳入政府采购由县级统一组织；有无以捐款/借款为交换条件违规指定供应商；有无设置不合理条件差别对待；有无相关人员利用职务便利插手干预收取"好处费" |
| 12 | 承包经营/校外供餐 | 是否履行招标采购程序；食堂管理领导小组是否组织论证；是否听取家长/学生/教职工意见；是否"三重一大"集体研究；有无直接指定企业；有无围标串标/伪造资质/擅自转包分包；营养改善计划学校食堂是否违规对外承包/委托经营 |
| 13 | 公益属性 | 义务教育学校食堂是否自主经营；高中食堂有无收取/变相收取管理费/承包费/租赁费；有无转包分包食堂/档口；合同条款是否与招标文件一致；是否追究违约供应商责任 |

板块四：食品安全和营养均衡情况

| # | 审计重点 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 食品安全 | 校长是否履行第一责任人责任（每学期至少一次食堂现场办公会）；是否设置食品安全总监/安全员；食材验收/出入库/结算是否规范；采购/贮存/加工/配送/分餐/留样各环节是否严格管理；冷链运输是否落实；有害生物防治设施是否齐全；供应商资质/检验报告/检疫票根是否完备 |
| 15 | 食材质量 | 有无低价采购质量低劣/临期/发霉变质食品；有无制售冷荤类/生食类/裱花蛋糕；有无加工四季豆/鲜黄花菜/野生蘑菇/发芽土豆等高风险食品 |
| 16 | 营养均衡 | 是否落实供餐质量要求；有无仅提供素菜；有无提供含乳饮料/火腿肠等深加工食品；有无提供高盐/高油/高糖餐食 |

────────────────────────────────────────

# 三、署发三大主线（简报05）

主线一：制度设计缺陷 — 制度偏离政策初衷

| 环节 | 核心问题 | 审计方法 |
| --- | --- | --- |
| 申报环节 | 虚报人数天数套取中央资金较普遍 | 系统人数 vs 学籍人数 vs 实际人数；多获资金用于非营养餐领域 |
| 实施范围 | 重点不突出、对象不合理、为实施而实施 | 县城学生均回家吃午餐仍实施营养餐（发牛奶火腿肠）；为花掉资金给居家孩子发饼干蛋糕；边远教学点贫困学生反而没享受到 |
| 供餐环节 | 例外条款走形变样 | 有食堂却强制企业供餐；长期提供饼干蛋糕萨琪玛火腿肠（参照简报04九条逐核实） |
| 搭车收费 | "5+X"乱收费 | X元收费标准如何确定（有无价格主管部门审核）；收费过高导致学生回家吃饭；X元被用于水电煤气/人员工资/无关支出 |

主线二：机制运行失灵 — 政策执行走形变样

| 问题类型 | 核心表现 |
| --- | --- |
| 从学生"口中夺利" | 地方政府/学校/供应商层层盘剥，学生没吃到5元标准 |
| 营养餐不营养 | 供应商提供临期牛奶、冷冻牛肉替代新鲜牛肉；食堂长期仅素菜/炒火腿肠；供餐食谱3年不换 |

主线三：廉政风险 — 违法违纪

| 问题类型 | 核心表现 |
| --- | --- |
| 利益输送 | 以捐款/借款为交换条件违规指定供餐企业 |
| 插手干预 | 利用职务便利插手采购收受资金 |
| 蝇贪蚁腐 | 从地方政府到校长，上下串通的利益链条 |

────────────────────────────────────────

# 四、29个典型示例速查（简报02）

每个示例都是"问题写法模板"，直接对标若尔盖可能发现的情况。

## 第一类：虚报冒领（示例1-3）

| 示例 | 问题模式 | 重点审计对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省向中央上报人数天数 > 实际下达人数天数，套取资金用于地方配套 | 省级教育/财政 |
| 2 | 地方计划地区实际标准低于5元，仍虚假上报已达标准骗取中央奖补 | 县级教育/财政 |
| 3 | 国家计划地区违规将县城学校纳入，扩大范围多申请资金 | 县级教育/财政 |

若尔盖适用：示例2高度相关——若尔盖是地方计划地区，重点核查实际供餐标准是否达到5元/天。

## 第二类：挤占挪用（示例4-12）

| 示例 | 问题模式 | 重点审计对象 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 省级将国家计划地区资金挪用于地方计划地区 | 省级 |
| 5 | 市级挤占挪用于主城区课间加餐等 | 市级 |
| 6 | 县级用补助资金支付食堂运行经费和人员工资 | 县级财政/教育 |
| 7 | 县级收回补助资金用于平衡预算 | 县级财政 |
| 8 | 违规拨入实有资金账户并挤占挪用 | 县级财政/教育 |
| 9 | 学校账外核算，通过现金/个人账户结算 | 学校 |
| 10 | 以早餐代替午餐，实际支出低于5元 | 学校 |
| 11 | 虚开发票套取补助资金用于个人消费 | 学校/食堂负责人 |
| 12 | 校长让妻子开办商店当供应商，套取补助发教师补贴 | 学校 |

若尔盖适用：示例6/7/8/9/10/12均为高风险场景。

## 第三类：拨付问题（示例13-15）

| 示例 | 问题模式 | 重点审计对象 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 资金拨付严重滞后（数月未拨） | 县级财政/教育 |
| 14 | 为提高预算执行率超进度拨付，虚列支出 | 县级财政 |
| 15 | 直接将补助资金以超市券/现金发给学生 | 学校 |

## 第四类：供餐管理（示例16-26）

| 示例 | 问题模式 | 重点审计对象 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 课间加餐成本仅3.6元却按5元结算，企业获高额利润 | 学校/供餐企业 |
| 17 | 强制有食堂的学校参加企业供餐，食堂闲置 | 财政/教育 |
| 18 | 月均20天中9天全素菜，其余11天违规提供火腿肠 | 学校 |
| 19 | 企业以明显高于市场价供应食材 | 供餐企业 |
| 20 | 未统一采购大宗食材，各校分散采购价格不一 | 财政/教育 |
| 21 | 以借款为交换条件违规指定供餐企业 | 县政府 |
| 22 | 以捐款为交换条件违规指定供餐企业（企业捐赠502万给教育局） | 教育/企业 |
| 23 | 企业围标串标+伪造资质中标，用无冷藏设备车辆送餐 | 供餐企业 |
| 24 | 教育局领导成立"皮包公司"加价7%-15%虚假销售 | 教育部门 |
| 25 | 选定无资质企业供餐，导致学生集体腹泻 | 供餐企业 |
| 26 | 选定多次被处罚的"带病"企业供餐 | 供餐企业 |

若尔盖适用：示例17/20/21/22/24——高海拔偏远地区，供应商垄断/利益输送风险极高。

## 第五类：政策未落实（示例27-29）

| 示例 | 问题模式 | 重点审计对象 |
| --- | --- | --- |
| 27 | 农村学生应享受未享受（教学点偏远/民办学校/食堂改建暂停） | 县级教育/财政 |
| 28 | 学校擅自减少供餐次数（一周5天改为集中1天3顿） | 学校 |
| 29 | 挪用补助资金+向学生强制收费8元/天 | 地方政府 |

────────────────────────────────────────

# 五、问题定性依据速查表

每个问题必须引用法规条款。以下是署发统一处理原则的核心定性依据。

## 5.1 资金申报类

| 问题 | 定性依据 |
| --- | --- |
| 虚报人数天数套取资金 | 教督厅函〔2017〕2号 + 教财〔2022〕2号第19条 |
| 地方计划地区未落实国家基础标准套取中央奖补 | 财教〔2021〕174号 + 教财〔2022〕2号第19条 |
| 国家计划地区违规纳入县城学生 | 国办发〔2011〕54号 |
| 未如实上报结余资金 | 财教便函〔2022〕84号 + 财预〔2015〕15号 |
| 未及时分配下达资金 | 财教〔2021〕56号第8条（30日内） |

## 5.2 资金拨付类

| 问题 | 定性依据 |
| --- | --- |
| 未及时拨付 | 财办〔2021〕9号 |
| 以拨作支/超进度拨付 | 财预〔2018〕65号第9条 |

## 5.3 资金使用类

| 问题 | 定性依据 |
| --- | --- |
| 挪用于平衡预算 | 教财〔2012〕2号第31条 + 教财〔2022〕2号第18条 + 《财政违法行为处罚处分条例》第6条 |
| 转至实有资金账户 | 财库〔2014〕175号 |
| 盲目扩大实施范围挪用资金 | 教督函〔2019〕2号 + 财教〔2021〕174号 |
| 未落实5元基础标准 | 财教〔2021〕174号 |
| 学校挤占补助资金 | 财教〔2021〕56号第4条 + 教财〔2022〕2号第18条 |
| 虚列支出套取资金 | 《预算法》第57条 + 《会计法》第9条 + 教财〔2022〕2号第43条 |

## 5.4 供餐管理类

| 问题 | 定性依据 |
| --- | --- |
| 以捐款/借款为条件违规指定供应商 | 《政府采购法》第22条/第25条/第71条 |
| 围标串标/伪造资质中标 | 《政府采购法》第25条 + 《实施条例》第72条 |
| 违规转包分包 | 《政府采购法》第48条 + 《实施条例》第72条 + 教财〔2022〕2号第41条 |
| 未执行大宗食材统一采购 | 教财〔2012〕2号第25条 + 教财〔2022〕2号第23条 |
| 采购价格高于市场价 | 教财〔2012〕2号第22条 + 教财〔2022〕2号第24条 |
| 提供发霉变质/过期/临期食品 | 《食品安全法》第34条 + 教财〔2022〕2号第9条 |
| 提供未经检验检疫食品 | 《食品安全法》第34条第8项/第10项 |
| 加工高风险食品（四季豆/鲜黄花菜/野生蘑菇/发芽土豆） | 教财〔2012〕2号第14条 + 教财〔2022〕2号第14条 |
| 提供深加工食品/含乳饮料/火腿肠 | 教财〔2012〕2号第13条 + 教财〔2022〕2号第9条 |
| 有食堂却用课间加餐 | 教财〔2012〕2号第13条/第14条 + 教财〔2022〕2号第8条/第9条 |
| 食堂违规对外承包 | 教财〔2012〕2号第21条 + 教财〔2022〕2号第8条 |
| 未经批准搭车收费 | 发改价格〔2010〕1619号 |

## 5.5 处理处罚关键法规

| 法规 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 《财政违法行为处罚处分条例》第6条 | 截留挪用财政资金 → 警告/通报/记大过/降级/撤职/开除 |
| 《预算法》第57条 | 虚假列支 |
| 《会计法》第9条 | 虚假会计核算 |
| 《食品安全法》第34条 | 禁止生产经营的食品 |
| 《政府采购法》第71条 | 违规采购 → 限期改正/警告/罚款/处分 |
| 教财〔2022〕2号第43条 | 虚报冒领套取挤占挪用 → 依法依规严肃处理 |

────────────────────────────────────────

# 六、非食堂供餐九条审计要点（简报04）

若尔盖部分学校可能采用校外配餐/课间加餐，此九条必查。

摸清底数：未提供完整午餐（热食）的学校数量和占比，供餐形式（加餐 or 正餐）

有食堂不供餐原因：财政未付运行费？政府与供应商串通强制企业供餐？食堂闲置或挪用？

供应商确定过程：有无以捐款/借款为条件违规指定？围标串标？伪造资质？

采购成本核查：层层转包？高于市场价？扣除不合理支出后是否达到5元标准？

食品品种：是否高盐/高油/高糖？是否保健食品/含乳饮料/火腿肠等深加工食品？

更换频次：长期一种食品、品种单一、食谱多年不换？

供餐时间：是否在午餐正餐时间供应？

食品来源：有无变质/过期/临期食品？

实施必要性：学生一日三餐均回家吃饭，额外加餐是否造成食品浪费？

────────────────────────────────────────

# 七、阿坝州方案具体要求

## 7.1 组织安排

抽审比例不低于50%（营养膳食资金等）

采取"同级审"方式

每个审计组不少于4人，由县审计局分管领导任组长

每周向州局报送一次工作周报

进点后10天内报送审计实施方案

## 7.2 时间节点

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 8月初 | 开始现场审计 |
| 进点后10天 | 报送审计实施方案 |
| 8月29日 | 报送中期进展情况 |
| 9月30日前 | 结束现场审计，出具审计报告征求意见稿 |
| 10月20日前 | 出具正式审计报告 |
| 11月初 | 州局提交汇总报告 |

## 7.3 附加审计内容（阿坝州特色）

除校园餐外，阿坝州方案还要求一并审计：

教辅材料费：

有无违规推荐/利用征订谋利

有无违背自愿原则强制订购

有无进入学校宣传/推荐/推销

代收费用是否全额转交、有无截留挪用/虚报数量套取

有无代购省级评议目录外教辅/侵权盗版

校服费：

选购是否征求家长意见

有无指定供应商/暗箱操作/强制购买/加价

是否频繁订购

校服质量检测报告

是否执行留样封存制度

────────────────────────────────────────

# 八、若尔盖特色风险点

## 8.1 地理环境风险

| 风险 | 具体表现 | 对标示例 |
| --- | --- | --- |
| 物流成本高 | 食材配送费虚高、供应商垄断定价 | 示例19/20 |
| 配送频次低 | 一周1-2次，食材新鲜度难保证 | 示例23 |
| 本地采购难 | 大宗食材依赖外购，统一采购执行难 | 示例20 |
| 监管成本高 | 学校分散，检查覆盖难 | 示例25/26 |

## 8.2 资金结构风险

若尔盖是民族自治县 = 地方计划地区

中央按4元/生/天定额奖补（前提：地方落实5元基础标准）

高风险：地方财政困难 → 实际供餐不足5元 → 虚报达标骗取中央奖补（示例2）

高风险：地方财政将补助资金收回平衡预算（示例7）

高风险：食堂聘用人员待遇由地方财政统筹解决 → 若未落实，学校可能从补助资金列支（示例6）

## 8.3 供餐模式风险

高寒地区，部分学校可能长期用课间加餐（饼干、牛奶）代替正餐

部分学校可能有食堂但不供餐（不付运行费），强制企业供餐（示例17）

藏族饮食习惯特殊，需关注是否合理搭配（酥油茶、糌粑等）

## 8.4 资金规模估算

| 项目 | 估算 |
| --- | --- |
| 学校数 | 约30-40所（含教学点） |
| 受益学生 | 约8,000-12,000人 |
| 年度膳食补助 | 10,000人 × 5元 × 200天 = 1,000万元/年 |
| 三年资金量 | 约3,000万元 |
| 审计重要性水平（1%） | 30万元以上 |

────────────────────────────────────────

# 九、明天进点行动清单

## 9.1 上午：对接 + 资料调取

进点会（9:00-10:30）

参会：县政府分管领导、教育局、财政局、市场监管局、审计组

当场要的资料（当日提供）：

全县学校食堂台账（含供餐模式、就餐人数、食堂/配餐）

2022-2025年膳食补助资金拨付文件

营养改善计划管理系统数据（导出Excel）

全县学生学籍数据

伙食费收取标准和方式

3日内提供：

食材供应商招标文件及合同

学校食堂财务账（2022-2025）

历次检查整改台账

食品安全事故/投诉举报记录

教辅材料征订台账

校服采购台账

## 9.2 下午：数据比对

| 比对项 | 方法 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 营养餐系统 vs 学籍系统 | 筛查虚报人数 |
| 资金 | 补助总额 ÷ 5元 ÷ 天数 = 应有受益人数 | 与实际对比 |
| 范围 | 县城学校是否在申报范围 | 违规扩大范围 |
| 拨付 | 指标下达日期 vs 实际到账日期 | 滞拨/截留 |
| 支出 | 食堂支出明细分类 | 人员工资/公用经费/福利 |

## 9.3 第一周：现场核查

学校抽查方案：

| 类型 | 数量 | 选择标准 |
| --- | --- | --- |
| 县城学校 | 2-3所 | 资金量大、可能有"5+X"问题 |
| 乡镇学校 | 3-4所 | 偏远、配送难、可能有供餐质量问题 |
| 教学点 | 1-2个 | 最偏远、可能应享未享 |
| 校外配餐学校 | 2-3所 | 非食堂供餐，按简报04九条核查 |

每所学校必查：

☐ 食堂财务账（现金日记账、收支明细）

☐ 食材采购合同、验收台账、出入库记录

☐ 就餐人数统计表（按月）

☐ 食谱公示记录

☐ 校长陪餐记录

☐ 食品留样记录

☐ 从业人员健康证

☐ 教职工就餐是否同菜同价、据实付费

☐ 伙食费退费记录

现场必做：

☐ 实地查看食堂卫生条件、冷链设施

☐ 突击盘点库存（与台账对比）

☐ 随机访谈5-10名学生（"吃饱了吗""每天都有肉吗"）

☐ 查看监控录像（验收环节、厨房操作）

☐ 检查是否存在火腿肠/含乳饮料/深加工食品

────────────────────────────────────────

# 十、问题线索移送标准

必须移送的情形

| 情形 | 移送对象 | 参考示例 |
| --- | --- | --- |
| 虚报冒领膳食补助资金 | 纪检监察机关 | 示例1/2/3 |
| 贪污侵占学生餐费 | 纪检监察机关 | 示例11/12 |
| 利益输送/收受回扣 | 纪检监察机关 | 示例21/22/24 |
| 食品安全事故瞒报 | 纪检监察+检察 | 示例25 |
| 校长/局长失职渎职 | 纪检监察机关 | 示例29 |
| 搭车乱收费 | 纪检监察机关 | "5+X"未经审批 |

移送材料要求

问题线索移送函

问题事实摘要（时间+地点+人物+金额+手段+后果）

证据材料（书证+物证+电子数据）

定性依据（法规条款）

────────────────────────────────────────

# 十一、报告撰写规范

## 11.1 报告结构（按2026方案）

### 一、基本情况

### 二、审计发现的主要问题

（一）制度建设和执行方面

（二）资金保障和使用方面

1. 虚报冒领/套取补助资金

2. 挤占挪用补助资金

3. 资金拨付不及时/不合规

4. 伙食费管理不规范

5. "5+X"搭车乱收费

（三）食材采购和承包经营方面

1. 规避招标/违规指定供应商

2. 采购价格虚高

3. 食堂违规承包/转包

（四）食品安全和营养均衡方面

1. 供餐质量不达标

2. 食品安全隐患

3. 营养餐不营养

（五）教辅和校服管理方面

### 三、问题产生的原因

### 四、审计建议

### 五、移送处理事项

# 附件：审计发现问题情况表

## 11.2 问题表述规范

三要素：事实 + 金额 + 定性依据

正确写法：

2023年，若尔盖县XX小学通过虚报就餐人数的方式，套取营养改善计划膳食补助资金12.6万元，用于支付食堂从业人员工资。上述行为不符合教财〔2022〕2号第十八条"中央财政安排的营养膳食补助资金要设立专门台账，明细核算，确保全额用于为学生提供营养膳食……严禁克扣、截留、挤占和挪用"的规定。该校校长张某某对此负有直接责任。

错误写法：

"某学校食堂管理不规范，存在资金问题。" ← 无事实、无金额、无依据

────────────────────────────────────────

# 十二、审计整改分类

按《审计署审计查出问题整改分类试行办法》（审办法发〔2022〕69号）

| 类型 | 整改期限 | 适用问题 |
| --- | --- | --- |
| 立行立改 | 60日内 | 虚报冒领、挤占挪用、搭车收费 |
| 分阶段整改 | 不超过1年 | 制度完善、食堂改造 |
| 持续整改 | 不超过5年（从严掌握） | 体制机制性问题 |

────────────────────────────────────────

# 十三、廉政纪律

严格执行审计"四严禁"工作要求和"八不准"工作纪律

严禁接受被审计单位宴请、礼品

严禁泄露审计秘密

严禁私下接触被审计对象

重大事项请示报告制度

高原地区注意交通安全和高原反应预防

────────────────────────────────────────

# 附件：核心法规文号速查

| 文号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 国办发〔2011〕54号 | 营养改善计划意见 | 启动文件/实施范围 |
| 教督厅函〔2017〕2号 | 进一步做好营养改善计划管理通知 | 数据真实性 |
| 教财〔2012〕2号 | 营养改善计划实施细则 | 供餐管理/采购/食品安全 |
| 教财〔2022〕2号 | 营养改善计划实施办法 | 最核心管理办法（全文高频引用） |
| 财教〔2021〕56号 | 城乡义务教育补助经费管理办法 | 资金拨付/使用 |
| 财教〔2021〕174号 | 深入实施营养改善计划通知 | 5元基础标准/4元奖补 |
| 教督函〔2019〕2号 | 进一步加强营养改善计划管理通知 | 稳妥有序试点 |
| 财预〔2018〕65号 | 加快预算执行进度通知 | 禁止以拨作支 |
| 财库〔2014〕175号 | 规范国库资金和财政专户管理 | 禁止违规转账户 |
| 发改价格〔2010〕1619号 | 规范中小学服务性收费和代收费 | 搭车收费定性 |
| 《食品安全法》 | 食品安全基本法 | 禁止生产经营食品 |
| 《预算法》第57条 | 预算执行 | 禁止虚假列支 |
| 《会计法》第9条 | 会计核算 | 禁止虚假核算 |
| 《财政违法行为处罚处分条例》第6条 | 处罚处分 | 截留挪用的处分依据 |
| 《政府采购法》第22/25/71条 | 政府采购 | 供应商资质/禁止串通/违规处罚 |

────────────────────────────────────────